Analyse des risques selon la méthode des points critiques

1. Liste des points critiques

A la suite d’un bref Brainstorming, nous avons répertorié les points qui pourraient avoir une influence sur le déroulement de notre projet. On a retenu comme items :

- Implication de l’UTC

- Objectifs du projet

- Ressources/moyens

- Acteurs

2. Choix des points les plus critiques : (pondération à 1 – 3 – 5)

| Risques | Votes | Total | Rang |
| --- | --- | --- | --- |
| Implication de l’UTC |  | 1 | 1 |  |
| Objectifs du projet | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Ressources/moyens |  | 3 | 3 | 3 |
| Acteurs | 5 | 3 | 8 | 1 |

Nous avons décidé de traiter les 3 points critiques prioritaires de ce vote pondéré.

3. Identifier précisément les risques pour chaque point critique retenu

Liés aux acteurs :

- Manque de compétences en informatique (Excel).

- Manque de pratique des outils management qualité.

- Risque d’incompatibilité des emplois du temps.

- Risque que l’un des maîtres d’ouvrage soit absent.

Liés aux objectifs :

- Risque de non respect du planning (délai et taches).

- Risque de perte d’informations liées au projet.

- Risque de réaliser un pack non opérationnel et non ergonomique.

Liés aux ressources/moyens :

- Risque d’avoir notre matériel informatique non disponible

- Risque de ne pas pouvoir se rendre à l’UTC à cause d’un problème de transport.

4. Tableau de criticité des risques

|  | Gravité | Apparition | Non détection | Criticité | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | total |  |  | total |  |  | total |  |  |
| Manque de compétences en informatique (Excel) | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 |
| Manque de pratique des outils management qualité. | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4,8 |
| Risque d’incompatibilité des emplois du temps | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,4 |
| Risque que l’un des maîtres d’ouvrage soit absent | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,2 |
| Risque de non respect du planning (délai et taches). | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| Risque de perte d’informations liées au projet | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 |
| Risque de réaliser un pack non opérationnel et non ergonomique | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 36 |
| Risque d’avoir notre matériel informatique non disponible | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4,8 |
| Risque d’avoir un problème de transport pour se rendre à l’UTC | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6,4 |

Remarque : Criticité = (Total Gravité * Total Apparition * Total Non Détection)*100/125

Les risques que nous avons retenus sont :

- Risque de réaliser un pack non opérationnel et non ergonomique.

- Risque de perte d’informations liées au projet

- Manque de compétences en informatique (Excel).

5. Analyse approfondie des causes et des effets pour chaque risque retenu

Risque de realiser un pack non operationnel et ergonomique

Causes :

- Manque de créativité.

- Manque de compétences en informatique

- Absence d’analyses des différents packs

Effets :

- Non utilisation du pack

- Mauvaise notation pour ce projet

- Objectifs du projet non atteints

Actions :

- Analyser les différents packs existants (ISO 9001, GBPB, autres)

- Demander des conseils auprès des réalisateurs des packs précédents

- Faire appel à des ressources compétentes en informatique

- Présenter nos résultats régulièrement aux tuteurs du projet

manque de competences en informatique (excel).

Causes :

- Pas de formation sur l’usage expert d’Excel

- Pas de pratiques pour cette application d’Excel

Effets :

- Réalisation d’un pack non opérationnel et non ergonomique

- Perte de temps

- Objectifs non atteints

Actions :

- Faire appel à des ressources compétentes en informatique

- Chercher des supports traitants Excel

- Avoir une formation sur certaines applications utiles des logiciels Excel, Access.

Risque de perte d’informations relatives au projet.

Causes :

- Absence de sauvegarde

- Perte du matériel informatique

- « Bug » du PC portable

Effets :

- Pas de résultats

- Manque d’informations pour achever le projet

- Retard au planning

- Objectifs non atteints

Actions :

- Au moins une sauvegarde par maître d’ouvrage

- S’envoyer les versions définitives des documents par mail pour avoir une sauvegarde sur le serveur

- Enrichir le classeur destiné au projet.