## Contexte
Management de Projet en Réseau (généralisation de la norme FD X 50 551)
Avertissement : toute zone blanche peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent ensuite être utilisées dans d'autres onglets
|  |  | Nom et Prénom du signataire : |  |  | Signature:
Fonction :
Date :
A LIRE !...
Pour Qui ? : | • Les personnes associées au projet en réseau (multi-organismes, multi-sites, multi-partenaires)
Pour Quoi ? : | • Progresser dans sa maîtrise de la gestion des projet en réseau
• Respecter la norme FD X 50 551 (généralisée)
Comment ? : | 1. Utilisez cet outil d’autodiagnostic simple et rapide (environ 45mn) en documentant les zones blanches
2. Visualisez votre situation avec les onglets "cartographies" et identifiez les améliorations nécessaires
3. Imprimez, communiquez et capitalisez les résultats dans votre système qualité
Echelle d'évaluation exploitée |  |  | A REMPLIR !...
Item | Utilisés dans les calculs (peut être modifiée avec prudence) |  | (Informations nécessaires pour élaborer les retours d'expériences. Elles resteront ANONYMES )
|  |  | Saisie : | 1. L'outil d'autodiagnostic est exploitable dans mon contexte professionnel :
Faux unanime | 0% | de la bonne pratique est réalisée |  | (oui/non/partiellement)
Faux | 20% | de la bonne pratique est réalisée |  | 2. Le temps consacré à la saisie de l’autodiagnostic est de (mn ou heures) :
Plutôt faux | 40% | de la bonne pratique est réalisée |  | ...
Plutôt vrai | 60% | de la bonne pratique est réalisée |  | 3. L'emploi de la grille est compréhensible (oui/non/suggestions...) :
Vrai | 80% | de la bonne pratique est réalisée |  | ...
Vrai unanime | 100% | de la bonne pratique est réalisée | Exploitation : | 4. Les priorités d’action sont identifiables (oui/non/partiellement) :
Procédure d'utilisation de l'outil |  |  |  | ...
1 | Contexte |  |  | 5. L’autodiagnostic réalisé permet de progresser (oui/non/partiellement) :
2 | Grille d'autodiagnostic |  |  | ...
3 | Résultat |  |  | 6. La communication au sein du service est améliorée (oui/non/partiellement) :
4 | Cartographie processus |  |  | ...
5 | Résultat détaillé |  | Amélioration : | 7. Les améliorations souhaitées sur la grille d’évaluation sont :
6 | Synthèse du résultat |  |  | ...
7 | Retour d'expérience |  |  | 8. Observations libres :
...
Diffusez cet outil autour de vous si nécessaire |  |  |  | ...
Management de Projet en Réseau (généralisation de la norme FD X 50 551)
Diagramme des acteurs principaux dans un projet
Le cycle d'un projet sous forme processus

## Grille d'autodiagnostic
GRILLE D'AUTODIAGNOSTIC | [8 empty] | Calcul automatique |  |  |  | colonne modifiable (zones blanches) | Calcul auto | colonne modifiable (zones blanches) | Calcul auto | colonne modifiable (zones blanches) | Calcul auto
Management de Projet en Réseau (généralisation de la norme FD X 50 551) | [5 empty] | Taux de véracité des processus | [7 empty] | Scores |  | Scores |  | Scores
Cliquez sur votre choix, mettez des commentaires si nécessaire. |  |  |  |  | Valeurs selon le choix |  |  |  | Cotation (0 à 1) |  |  |  | Choix à faire manuellement | Note relative au sous'-processus | Choix à faire manuellement | Note | Choix à faire manuellement | Note
Avertissement : toute zone blanche peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent ensuite être utilisées dans d'autres onglets | [5 empty] | Faux unanime | Faux | Plutôt faux | Plutôt vrai | Vrai | Vrai unanime | somme (0 à 1) | La somme des pondérations doit être =1 |  | La somme des pondérations doit être =1 | relative | La somme des pondérations doit être =1 | relative
| Nom et Prénom du signataire : |  |  | Signature: |  | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |  |  |  |  | au sous-processus |  | au processus
Fonction :
| Date : | [11 empty] | pondération sous-processus (0 à 1) |  | pondération sous-processus (0 à 1) |  | pondération item principal (O à 1)
Processus et bonnes pratiques |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires
Phase A : ELABORATION DE L'AVANT PROJET | [15 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0
A.1. Vision & objectifs |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires | [9 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.25 | 0
A.1.1. Avant projet | [11 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.33333 | 0
1 | Il existe une vision documentée sur l’avant projet présentant également le contexte, la problématique et les enjeux. |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.33333 | 0
2 | Il existe un accord de l'avant projet qui est formalisé documenté conclu entre tous les partenaires et établi au fur et à mesure de l’élaboration de l’avant projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.33333 | 0
3 | A l’issue de l’étape avant projet, un coordinateur est désigné |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.33333 | 0
A.1.2. Définition des objectifs initiaux du projet |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.33333 | 0
4 | Les orientations générales de la politique en fonction de l'objectif global de compétitivité durable sont fixées et formalisées |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0
5 | Les objectifs sont acceptés par chaque fonction concernée et déclinés à chaque niveau de responsabilité dans le projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0
6 | Une révision périodique des objectifs est planifiée en accord avec la Direction |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0
7 | Tous les objectifs du projet sont mesurables et cohérents avec la stratégie globale |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0
A.1.3. Analyse de pertinence et d’opportunité des objectifs |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.33333 | 0
8 | La capacité des partenaires à participer au projet et à travailler en réseau, notamment à échanger en respectant les règles de confidentialité définies en commun et à tenir leurs engagements, est examinée |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.16667 | 0
9 | Le projet est en adéquation avec les missions et les politiques de chaque partenaire du réseau |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0
10 | Les retombées prévisibles du projet pour le réseau sont elles connues par les membres du projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0
11 | L'organisation générale, les fonctions de chacun sont précisées et sont en cohérence avec les objectifs du projet. |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0
A.2. Identification des risques |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires | [9 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.25 | 0
12 | Les risques sont hiérarchisés selon leur priorité (moyens humains, matériels et financiers) |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
13 | Des méthodes (analyse de risques, …) pour déterminer les points de surveillance nécessaires et définir des indicateurs pertinents et cohérents aux objectifs fixés pour chaque processus sont mises en place |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
14 | Les risques industriels, sociétaux et environnementaux concernant les infrastructures sont identifiés et évalués |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
15 | Un processus d'évaluation de la performance des partenaires est mis en œuvre |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
16 | Les actions correctives, préventives et le programme d'actions résultant des risques identifiés sont déterminés |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
A.3. Etude de faisabilité |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires | [9 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.25 | 0
A.3.1. Analyse de l’environnement et des ressources nécessaires du projet | [11 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.5 | 0
17 | Les éléments d'analyse de l'environnement du projet sont bien définis et formalisé (Contexte juridique et réglementaire, Les règles communes de gestion documentaire, La sécurité et l’hygiène, Le budget, comptabilité et finances) |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0
18 | Les compétences des acteurs impliqués sont examinées |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0
19 | Le chef de projet "pressenti" possède les compétences nécessaires pour assurer le déroulement du projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0
20 | Les besoins de sous-traitance nécessaires et les exigences vis-à-vis des sous-traitants sont identifiés et formalisés |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.25 | 0
A.3.2. Organisation et planification | [11 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.5 | 0
21 | Le budget et le plan de financement prévisionnels sont élaborés |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.125 | 0
22 | Les délais, le planning, les tâches et les charges de chaque partenaire sont définis |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.125 | 0
23 | Les exigences en matière de présentation, de diffusion et de valorisation des résultats sont définies |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.125 | 0
24 | La structure commune de valorisation est désignée |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.125 | 0
25 | Les outils et les documents de référence sont définis: types de documents, modalités de diffusion des informations et des documents au sein du réseau, procédures d'approbation des documents, publications, archivage et sécurisation des outils et des documents, etc |  | 4.4.3 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.125 | 0
26 | Les modalités de pilotage de projet sont définies: les réunions d'avancement, revues de projet: le réexamen du projet en cours de réalisation |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.125 | 0
27 | Le comité de pilotage est constitué. Sa mission et ses responsabilités sont précisément définies |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.125 | 0
28 | Les points dans la propriété intellecturelle sont bien définis dans l’accord formalisé |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.125 | 0
A.4. Approbation de l’avant projet |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires | [9 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.25 | 0
29 | Le coordinateur a organisé, si nécessaire, une revue qui regroupe tous les éléments permettant de prendre la décision de monter le projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0
30 | Le coordinateur s’est bien assuré que toutes les parties concernées du projet sont en accord sur tous les aspects (déroulement des actions, budget, compétences, etc.) du projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0
31 | Le coordinateur a analysé et approuvé les données de sortie de l’avant-projet avec les décideurs et les partenaires |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0
32 | Une liste de chefs de projet possibles est proposée dans le document d'approbation de l'avant-projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0
Phase B : MONTAGE DU PROJET | [15 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0
B.1. Organisation du projet |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires | [9 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.33333 | 0
33 | Le chef de projet a mis en place les structures (comité de pilotage) et les modes d’organisation de communication adaptés au réseau des partenaires parties-prenantes |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.11111 | 0
34 | L'ensemble des partenaires contribuent à la description détaillée des tâches, à détermination les délais et les ressources disponibles à prévoir |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.11111 | 0
35 | Le programme, la planification et la vérification périodique des résultats et produits du projet sont déterminés et formalisés |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.11111 | 0
36 | Les rôles entre le comité de pilotage (choix politique durant le projet) et le chef de projet (décisions opérationnelles durant le projet) sont bien définis |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.11111 | 0
37 | Le comité de pilotage s’assure que la logique d’enchaînement des tâches soit en cohérence avec les objectifs et les disponibilités |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.11111 | 0
38 | Les modalités d'usage des outils communs aux partenaires sont définies et approuvées par les partenaires |  | 5.2.3 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.11111 | 0
39 | Le chef de projet juge et examine la pertinence de la définition des protocoles de mesures et des moyens de production |  | 5.2.3 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.11111 | 0
40 | Le chef de projet juge et éxamine la pertinence de la condition d'accès et de financement des infrastructures ouvertes aux membres du réseau |  | 5.2.3 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.11111 | 0
41 | Le chef de projet juge et examine la pertinence des outils communs de gestion de projet |  | 5.2.3 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.11111 | 0
B.2 Dispositif d’évaluation du pilotage et de la réalisation du projet |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires | [9 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.33333 | 0
42 | Un programme général d'évaluation périodique des performances des processus et du système de management du projet est établi |  | 5.2.4 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.33333 | 0
43 | Les programmes d'audit interne, la formation et la qualification des auditeurs sont planifiés et réalisés dans tous les domaines contribuant à la performance globale de l'organisme |  | 5.2.4 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.33333 | 0
44 | Les audits sont prévus pour vérifier l'aspect conformité aux engagements du projet mais aussi l'efficience du système. |  | 5.2.4 |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.33333 | 0
B.3. Approbation du projet détaillé |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires | [9 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.33333 | 0
45 | Les modes de gestion des enregistrements sont déterminés pour permettre la traçabilité, la capitalisation d'expérience et l'amélioration continue |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0
46 | Le commanditaire s’est bien assurer que toutes les parties concernées du projet sont en accord sur les justificatifs à fournir |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0
47 | Le commanditaire s'assure de la prise en compte des spécificités de la contractualisation (y compris avec les sous-traitants) |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0
48 | Le commanditaire s’est bien assuré que tout contrat est signé : le lancement de la réalisation du projet est alors décidé |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0
Phase C : REALISATION DU PROJET | [15 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0
C.1. Système d’information |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires | [9 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.25 | 0
49 | Les données: des comptes rendus des diverses réunions et revues, des rapports d'avancement avec les relevés de décision; des modes opératoires sont exploitées |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
50 | Le service rendu aux utilisateurs est efficace |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
51 | Les règles de gestion du système d’informations sont établies sous la responsabilité du chef de projet et respectées par tous les partenaires |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
52 | Le système d’information assure la traçabilité des informations |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
53 | Les données sont successivement identifiées, vérifiées et communiquées aux partenaires sont stockées (archivage) de façon sécurisée : protection contre le vol, contre le feu, sauvegarde informatique et papier en des lieux différents, etc |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
54 | Le système d’information est amélioré pour être ensuite valorisé. |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
C.2. Pilotage de projet |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires | [9 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.25 | 0
55 | La réunion de lancement du projet est organisée avec tous les partenaires |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
56 | Des comptes rendus réguliers sont rédigés concernant les délais, les moyens humains, le rapport financier et les risques |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
57 | Les modalités de suivi et de pilotage sont mises en œuvre (jalons, audits internes, autodiagnostics…. |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
58 | Au cours du déroulement du projet, les décisions de modification sont enregistrées (coûts, moyen humains, etc.) |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
59 | Pour maitriser coûts et délais, il existe un système de comptabilité analytique |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
60 | Chaque partenaire assure la fiabilité des mesures dont il a la charge |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
C.3. Recueil des résultats |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires | [9 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.25 | 0
61 | Les résultats internes sont régulièrement recueillis et analysés selon les modalités prévues et validées (mise en évidence des besoins non satisfaits, autodiagnostic périodique de management de projet) |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.14286 | 0
62 | Les résultats externes exigés (par le client ou commanditaire) sont régulièrement recueillis et analysés selon les modalités prévues et validées. |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.14286 | 0
63 | Un suivi formalisé des modifications existe. Il garantit que tout changement est coordonné, planifié, réalisé et communiqué |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.14286 | 0
64 | Afin d’assurer le suivi de projet, des réunions d’avancement auxquelles participent les correspondants des partenaires concernés sont planifiées et organisées par le chef de projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.14286 | 0
65 | Une revue périodique du projet est préparée par le chef de projet qui remet aux participants des éléments du déroulement du projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.14286 | 0
66 | L'enregistrement des non-conformités et de leur traitement est effectué en vue de mettre en œuvre des actions correctives et préventives, éventuellement identifiées lors de l'avant-projet. |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.14286 | 0
67 | Des actions correctives et préventives sont déduites des mesures et des informations recueillies et sont mises en œuvre en matière de réduction de gaspillages, de besoins en formation, communication, prévention, surveillance. |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.14286 | 0
C.4. Clôture du projet |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires | [9 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.25 | 0
68 | La cloture du projet fait l'objet d'un document de synthese |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
69 | La synthèse permet d'identifier l'ensemble des éléments et ressources stratégiques associés à sa réussite (documents, instruments, équipements, matériels, logiciels, méthodes, compétences, systèmes de gestion, gouvernance...) |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
70 | Le document de clôture de projet est compris par les différents partenaires |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
71 | Le document de clôture de projet est validé par les différents partenaires |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
72 | Le document de clôture de projet est diffusé à tous les partenaires et commanditaires |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
Phase D: BILAN GLOBAL ET AMELIORATION | [15 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0
D.1. Valorisation et vulgarisation des résultats |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires | [9 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.25 | 0
73 | Les résultats obtenus sont comparés avec les données déjà existantes (anciennes analyses…) |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
74 | Les résultats obtenus sont protégés par la propriété intellectuelle |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
75 | Les résultats obtenus sont bien exploités selon les objectifs initiaux du projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
76 | Les résultats obtenus sont valorisés auprès des publics concernés (ouvrages grand public, livres spécialiés, émissions radiotélévisées, articles de vulgarisation...) |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
77 | Les résultats obtenus sont valorisés auprès des acteurs et partenaires internes au projet (plaquette de communication, ouvrage, site web...) |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
78 | Les supports utilisés pour mettre en valeur les résultats sont efficaces |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
D.2. Evaluation des résultats intrinsesques au projet |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires | 3 |  |  | 0.4 | [5 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.25 | 0
77 | Les autodiagnostics périodiques sur le management du projet sont réalisés |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
78 | Des enseignements sont tirés à partir des autodiagnostics réalisés |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
79 | Les résultats intrinsèques du projet sont évalués au regard des objectifs initiaux (efficacité) |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
80 | Les résultats intrinsèques du projet sont évalués au regard des ressources consommées (efficience) |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
81 | Il y a eu une évaluation de la satisfaction des clients, du commanditaire et des partenaires (qualité intrinsèque des produits du projet) |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
82 | L'évaluation des performances est réalisée au regard de l'efficacité, de l'efficience et de la qualité du projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.16667 | 0
D.3. Améliorations des performances, innovation, apprentissage |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires | [9 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.25 | 0
85 | Des enseignements sont tirés des différents actions correctives et préventives qui ont pu être menées lors de la réalisation du projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.090909 | 0
86 | Les retours d’expériences sont documentés et exploités au bénéfice des projets futurs |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.090909 | 0
87 | Des innovations sont proposées sur le produit final du projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.090909 | 0
88 | Des innovations sont proposées sur le processus du projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.090909 | 0
89 | Des innovations sont proposées sur le système de management du projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.090909 | 0
90 | Des innovations sont proposées pour l'organisme porteur du projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.090909 | 0
91 | Le porteur du projet a démontré son leadership par son propre comportement |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.090909 | 0
92 | Les opportunités d'apprentissages sont identifiées et soutenues |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.090909 | 0
93 | La constitution de nouveaux réseaux (internes et externes) et le partage de connaissances sont favorisés |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.090909 | 0
94 | L'amélioration des compétences des personnes associées au projet est reconnue et soutenue |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.090909 | 0
95 | La créativité, la diversité et les opportunités d'amélioration sont favorisées |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.090909 | 0
D.4. Perspectives |  | Evaluation | Chapitre de la FD X 50 551 | Commentaires | [9 empty] | somme = 1 ? => | 1 | 0 | 0.25 | 0
96 | Il existe une réflexion pour anticiper les besoins futurs et imaginer comment y répondre |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
97 | Les apports et plus-values du projet sont analysés au regard de leur pertinence et des objectifs initiaux (avant-projet) |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
98 | Un benchmarking est réalisé sur le domaine du projet afin de situer les forces à exploiter et les faiblesses à améliorer |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
99 | Une veille est réalisée sur l'évolution des besoins initiaux associés au projet |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
100 | Une note de synthèse dresse les perspectives au regard des plus-values, du benchmarking et de la veille. |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0
Note on S7: poids attribué à chacune des affirmations en fonction du degré d'importance de l'obligation

## Résultat
Management de Projet en Réseau (généralisation de la norme FD X 50 551) | [5 empty] | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 | [7 empty] | Calcul automatique
Avertissement : toute zone blanche peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent ensuite être utilisées dans d'autres onglets |  |  |  |  | AUTODIAGNOSTIC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Valeurs utilisées pour les cartographies
| Nom et Prénom du signataire : |  | Signature: |  | Nom et Prénom : | Exp. 1 - | Exp. 2 - | Exp. 3 - | Exp.4 - | Exp. 5 - | Exp. 6 - | Exp. 7 - | Exp. 8 - | Moyenne | Ecartype | Moy+ET | Moy-ET
| Fonction : |  |  | Résultat de l'évaluation | Fonction :
| Date : |  |  |  | Date :
Atteindre les objectifs des processus : |  | Résultat de l'évaluation | Observation
Phase A : ELABORATION DE L'AVANT PROJET |  | 62.97% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 62.97% | 62.97% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Phase B : MONTAGE DU PROJET |  | 62.22% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 62.22% | 62.22% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Phase C : REALISATION DU PROJET |  | 60.95% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 60.95% | 60.95% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Phase D: BILAN GLOBAL ET AMELIORATION |  | 65.92% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 65.92% | 65.92% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Atteindre les objectifs des sous-processus : |  | Résultat de l'évaluation
A.1. Vision & objectifs |  | 75.56% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 75.56% | 75.56% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
A.2. Identification des risques |  | 46.67% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 46.67% | 46.67% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
A.3. Etude de faisabilité |  | 63% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 63% | 63% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
A.4. Approbation de l’avant projet |  | 66.67% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 66.67% | 66.67% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
B.1. Organisation du projet |  | 60% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 60% | 60% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
B.2 Dispositif d’évaluation du pilotage et de la réalisation du projet |  | 60% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 60% | 60% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
B.3. Approbation du projet détaillé |  | 66.67% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 66.67% | 66.67% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
C.1. Système d’information |  | 60% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 60% | 60% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
C.2. Pilotage de projet |  | 46.67% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 46.67% | 46.67% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
C.3. Recueil des résultats |  | 57.14% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 57.14% | 57.14% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
C.4. Clôture du projet |  | 80% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 80% | 80% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
D.1. Valorisation et vulgarisation des résultats |  | 73.33% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 73.33% | 73.33% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
D.2. Evaluation des résultats intrinsesques au projet |  | 70% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 70% | 70% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
D.3. Améliorations des performances, innovation, apprentissage |  | 56.36% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 56.36% | 56.36% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
D.4. Perspectives |  | 64% |  | 0% |  | Copier - "Coller spécial" les valeurs obtenues selon les autodiagnostics 1 à 8 1 Exp. 1 -: 64% | 64% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ne pas toucher à cette colonne : faire seulement un copier, puis "Collage spécial... " "Valeurs" dans les colonnes à droite des flèches

## Cartographie Phases
Carto-graphie du processus
Management de Projet en Réseau (généralisation de la norme FD X 50 551)
Avertissement : toute zone blanche peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent ensuite être utilisées dans d'autres onglets
| Nom et Prénom du signataire : | Signature:
Fonction :
Date :
Plans d'action :

## Synthèse du résultat
Carto-graphie des sous processus
Management de Projet en Réseau (généralisation de la norme FD X 50 551)
Avertissement : toute zone blanche peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent ensuite être utilisées dans d'autres onglets
|  | Nom et Prénom du signataire : | Signature:
Fonction :
Date :
Phase A : ELABORATION DE L'AVANT PROJET
A.1. Vision & objectifs | 75.56%
A.2. Identification des risques | 46.67%
A.3. Etude de faisabilité | 63%
A.4. Approbation de l’avant projet | 66.67%
Plans d'action :
Carto-graphie des sous processus
Management de Projet en Réseau (généralisation de la norme FD X 50 551)
Avertissement : toute zone blanche peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent ensuite être utilisées dans d'autres onglets
|  | Nom et Prénom du signataire : | Signature:
Fonction :
Date :
Phase B : MONTAGE DU PROJET
B.1. Organisation du projet | 60%
B.2 Dispositif d’évaluation du pilotage et de la réalisation du projet | 60%
B.3. Approbation du projet détaillé | 66.67%
Plans d'action :
Carto-graphie des sous processus
Management de Projet en Réseau (généralisation de la norme FD X 50 551)
Avertissement : toute zone blanche peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent ensuite être utilisées dans d'autres onglets
|  | Nom et Prénom du signataire : | Signature:
Fonction :
Date :
Phase C : REALISATION DU PROJET
C.1. Système d’information | 60%
C.2. Pilotage de projet | 46.67%
C.3. Recueil des résultats | 57.14%
C.4. Clôture du projet | 80%
Plans d'action :
Carto-graphie des sous processus
Management de Projet en Réseau (généralisation de la norme FD X 50 551)
Avertissement : toute zone blanche peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent ensuite être utilisées dans d'autres onglets
|  | Nom et Prénom du signataire : | Signature:
Fonction :
Date :
Phase D: BILAN GLOBAL ET AMELIORATION
D.1. Valorisation et vulgarisation des résultats | 73.33%
D.2. Evaluation des résultats intrinsesques au projet | 70%
D.3. Améliorations des performances, innovation, apprentissage | 56.36%
D.4. Perspectives | 64%
Plans d'action :

## Résultat détaillé
Carto-graphie des sous processus
Management de Projet en Réseau (généralisation de la norme FD X 50 551)
Avertissement : toute zone blanche peut être remplie ou modifiée. Les données peuvent ensuite être utilisées dans d'autres onglets
| Nom et Prénom du signataire : | Signature:
Fonction :
Date :
Plans d'action :

## Retour d'expérience
Management de Projet en Réseau (généralisation de la norme FD X 50 551)
Avertissement : toute zone blanche peut être remplie ou modifiée.
Les données peuvent ensuite être utilisées dans d'autres onglets
| Nom et Prénom du signataire : | Signature:
Fonction :
Date :
PROBLEME
CAUSE
CONSEQUENCE
PROPOSITION