MAHARI Geneviève

Juillet 2002

## AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE

DES NOUVEAUX RECRUTES

Sommaire :

### INTRODUCTION

I – Présentation générale								p.  4

I–1 – la structure								p.  5

I–2 – le processus								p.  7

I–3 – les résultats								p.  8

II – Problématique et identification du dysfonctionnement

II–1 – de nombreux départs à la retraite en prévision			p.  9

II–2 – des départs dus à la mise en place des 35 heures

et à la création de postes sur des régions plus

attractives.								p. 10

II-3 – des perspectives de recrutement					p. 10

II-4 – absence de formation spécifique à la psychiatrie		p. 12

II-5 – difficulté d'intégration des agents nouvellement

recrutés.								p. 12

1ère partie. Mise en place d'un processus d'amélioration

de la prise en charge des nouveaux recrutés.

I – Définition de l'objectif								p. 18

I-1 – Désignation du chef de projet					p. 18

I-2 – Note de clarification							p. 18

1. définition du projet						p. 18

2. acteurs du projet						p. 19

3. les objectifs du projet						p. 19

4. produit du projet							p. 19

5. environnement du projet					p. 19

6. principales contraintes du projet				p. 20

I-3 – Méthode de travail							p. 21

I-4 – Pertinence de l'intervention						p. 23

II – Plan d'action									p. 25

II-1. Plan d'action : prévoir et planifier					p. 26

1.1. les problèmes et les dysfonctionnements			p. 26

1.2. concevoir les solutions					p. 28

II-2. Do – Mise en œuvre de ces actions					p. 32

2.1. synthèse des actions à mener				p. 32

2.2. établissement des fiches de tâche				p. 34

2ème partie – Evaluation des effets de ce nouveau processus

et standardisation des procédés

I – CHECK – Evaluation des effets de ce nouveau processus.		p. 43

I-1. Evaluation de l'action 1 "faire une formation

d'accueil-module : remplacements d'été				p. 43

I-2. Méthode d'évaluation							p. 45

II – Act – Amélioration et standardisation des procédés.			p. 53

II-1. Modification de la procédure de recrutement			p. 54

II-2. Modification de la procédure de formation			p. 55

#### CONCLUSION (p. 56)

I – Présentation générale -

L'évolution ne va pas sans crises et les fonctions liées à la santé se trouvent engagées dans un processus de transformation qui répond au mouvement général du passage actuel de soins spécifiques à la prise en charge globale de la santé.

Ceci se vérifie également plus particulièrement dans le domaine de la psychiatrie où la demande évolue vers la santé mentale, domaine plus vaste et englobant les contraintes de l'environnement. (1)

C'est d'ailleurs dans ce sens qu'a été rédigé le plan de santé mentale dont le titre est "L'USAGER AU CENTRE D'UN DISPOSITIF A RENOVER", publié en 2001 par le Ministère de l'emploi et de la solidarité.

Pour réaliser les objectifs de ce plan de santé mentale, chaque établissement hospitalier psychiatrique dispose d'une structure, fonctionne avec des processus (ensemble de moyens et d'activités liés qui transforment des éléments entrants en éléments sortants), et obtient des résultats. Le Centre hospitalier interdépartemental de Clermont répond comme les autres établissements à ce fonctionnement.

I-1. La structure.

Le Centre hospitalier interdépartemental (CHI) de Clermont est un établissement psychiatrique d'une capacité de 1761 lits et places situé dans l'Oise à 60 km de PARIS et d'AMIENS et réparti sur deux sites d'hospitalisation CLERMONT et FITZ-JAMES et 103 structures extérieures.

Fig.1 - Carte de France situant CLERMONT et les Hauts-de-Seine.

Il assure :

- d'une part la quasi-totalité des soins psychiatriques (adultes et enfants)

pour le département de l'Oise (la pédo-psychiatrie du secteur Oise-Sud

étant assurée par une association "La Nouvelle Forge").

- d'autre part, la psychiatrie "adultes" des secteurs de Courbevoie et

Neuilly dans les Hauts-de-Seine (ce qui lui assure son statut d'établis-

sement interdépartemental).

I-2. Le processus (ou la mission).

La mission d'un établissement psychiatrique en France se définit dans la prise en charge des malades atteints de troubles de santé mentale.

Selon la Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques : "Depuis 1960, pionnière dans l'organisation en réseau des moyens thérapeutiques, la politique de sectorisation de la psychiatrie a constitué un développement novateur dans le traitement des maladies mentales et la prise en charge des patients".

C'est en effet, par la mise en œuvre de cette politique de sectorisation en 1960 que de nouveaux liens ont été créés entre la psychiatrie et la cité et cette vision idéologique a été consolidée par la loi du 25 juillet 1985. (2)

La sectorisation structure aujourd'hui l'organisation des soins dans le dispositif public de psychiatrie.

Celle-ci divise chaque département en zones géo-démographiques pour offrir à la population de cette aire une gamme de modalités de soins dans des structures rattachées administrativement à un service hospitalier.

Cette organisation correspond à la mise en pratique d'une conception de soins nouvelle ayant pour objet de mettre fin à l'univers concentrationnaire des asiles psychiatriques : limiter l'hospitalisation et offrir aux malades mentaux des soins adaptés aux différentes phases de la pathologie et proches de leur milieu de vie.

C'est ce processus que le Centre hospitalier interdépartemental a enclenché en créant 103 structures extérieures sur le département de l'Oise, et dans les Hauts-de-Seine (dans les secteurs de Courbevoie-Neuilly). Celles-ci sont variées. Il s'agit de centres médico-psychologiques, de centres d'accueil thérapeutique, d'hôpitaux de jour, etc… conformément à l'arrêté du 14 mars       1986. (3)

Le Centre hospitalier interdépartemental a pour objectif de devenir en Picardie le pôle de référence dans le traitement de la maladie mentale et pour ce faire, la priorité est d'améliorer le niveau de compétence technique des équipes. Chaque année, le Centre hospitalier interdépartemental consacre 800.000 € à la formation continue du personnel hospitalier et médical, auxquels s'ajoutent 300.000 € pour la promotion professionnelle (des infirmiers et aides-soignants).

I–3. Les résultats.

Avec un budget de 130 millions d'euros, et un effectif de 2.625 agents, le Centre hospitalier interdépartemental a pu jusqu'à présent répondre à sa mission.

En particulier, par une augmentation de 100 % de la file active de 1988 à 2000, ce qui reflète le résultat de la mise en œuvre très volontariste sur la décennie écoulée de la politique de sectorisation et de la forte diversification de la prise en charge des patients.

Ce dispositif plus proche du lieu d'origine des patients et plus varié permet une réponse plus ciblée et mieux adaptée à la situation de chacun.

L'hospitalisation n'est plus la seule forme de prise en charge, mais un maillon de la réponse. Le patient hospitalisé aujourd'hui l'est pour une durée plus courte et dans un parcours thérapeutique diversifié.

Cependant, le paysage hospitalier est actuellement en recomposition et cela va avoir des répercussions sur les résultats en terme d'activité.

II – Problématique et identification du dysfonctionnement -

Le Centre hospitalier interdépartemental, comme l'ensemble des hôpitaux français, va connaître dans les cinq années à venir un bouleversement important dans l'équilibre de son effectif de personnel.

En effet, de nombreux départs à la retraite sont envisagés auxquels s'ajoute un mouvement de mutations vers d'autres régions et ce lié à la mise en place de la réduction du temps de travail instaurée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 pour la fonction publique hospitalière. (4/5)

Certes, des recrutements vont pouvoir se faire mais à cela s'ajoute un phénomène nouveau, l'absence de formation spécialisée des personnels de santé qui pose un problème d'adaptation des nouveaux recrutés face à la spécificité de la psychiatrie qui se matérialise par des dysfonctionnements, en particulier une lente intégration des nouveaux recrutés s'étendant sur plusieurs mois pouvant même aller jusqu'à une année.

II-1) De nombreux départs à la retraite en prévision.

Le bilan social 2000 fait apparaître les chiffres suivants quant à la répartition générale du personnel par âge :

Fig. 5 – Répartition générale du personnel par âge

Source : bilan social CHI 2000

A première vue, le problème ne semble pas imminent, car seuls 94 agents ont plus de 56 ans et vont prendre leur retraite vers 60 ans.

Cependant, le Centre hospitalier interdépartemental gère un nombre important de professions para-médicales permettant un départ dès l'âge de 55 ans.

Le tableau ci-dessous précise le nombre de départs prévisibles pour les périodes 2000-2005 et 2006-2010 :

| Catégories | Départs en retraite prévisibles 2000-2005 | Départs en retraite prévisibles 2006-2010 |
| --- | --- | --- |
| Administratifs Soignants Médico-techniques Techniques Socio-éducatifs | 20 356 44 14 | 59 303 7 111 33 |
| TOTAL | 434 | 513 |

Sur un total de 2.625 agents, l'ordre de grandeur est le suivant :

Fig.6 – Départs en retraite prévisibles        Fig.7 – Départs en retraite prévisibles

en 2000-2005				    en 2006-2010

Source : DRH – CHI (2000)			   Source : DRH – CHI 2000

II-2) Des départs dus à la mise en place des 35 heures et à la création de postes sur des régions plus attractives.

La mise en place de l'aménagement et la réduction du temps de travail (35 heures) a été gagée par la création de 1.206 postes au niveau régional dont 115 postes pour le Centre hospitalier interdépartemental répartis sur trois ans et dont une partie servira à la mise en place des 32 h 30 du personnel de nuit en 2004.

Au vu de la répartition générale, il apparaît que certaines régions auraient été mieux dotées (voir article du quotidien du médecin en date du 4 décembre2001) en particulier la région PACA (Provence – Alpes – Côte d'Azur).

Aussi, la mise sur le marché de l'emploi de l'ensemble de ces postes crée une attractivité vers ces régions, qui, de plus, bénéficient soit d'un climat agréable, soit d'un environnement culturel et économique dont ne disposent pas des villes de moins de 10.000 habitants, comme le sont CLERMONT et FITZ-JAMES.

Par conséquent, depuis le 1er janvier 2002, on assiste à des mutations plus importantes. Alors que le bilan social 2000 chiffrait à 7 le nombre de départs vers d'autres établissements hospitaliers, ce chiffre est passé à 20 du 1er janvier au 15 mai 2002.

Il ne s'agit là que d'une première approche, car l'attribution des postes se fait sur trois ans et donc les effets se matérialisent sur cette échéance.

II-3) Des perspectives de recrutement.

Si la mise en place des 35 heures avec ses créations de postes est génératrice de départ vers certaines régions, elle est également créatrice d'emplois pour le Centre hospitalier interdépartemental car l'établissement a été crédité de 115 postes pour les trois années à venir.

Par conséquent, il y aura lieu d'entreprendre ces recrutements, même si ceux-ci s'avèrent virtuels parfois dans certaines catégories, exemple : les infirmiers dont la pénurie devient un phénomène national, impliquant alors de recruter sur d'autres qualifications (aides-soignants ou agents des services hospitaliers).

II-4) Absence de formation spécifique à la psychiatrie.

A ces perspectives de départs et de recrutements, s'ajoute un autre problème, celui de l'absence de formation spécifique à la psychiatrie pour l'ensemble du personnel recruté. En effet, aucun établissement scolaire ne prépare à cette confrontation pour les jeunes diplômés en général et les instituts de formation en soins infirmiers qui, jusqu'en 1993(6), formaient des infirmiers spécialisés en psychiatrie ont dû établir une formation commune pour l'ensemble des infirmiers, réduisant à 400 heures l'enseignement de cette matière alors que précédemment elle était de 4.715 heures. Récemment en 2001, un arrêté en date du 28/09/2001 est encore venu réduire la durée des stages en service psychiatrique. (7)

Aussi, cette absence ou quasi-absence de formation spécialisée représente un obstacle à une intégration rapide, c'est-à-dire en moins de 3 mois, des personnels nouvellement recrutés. Un numéro spécial de la revue "Pluriels"     n° 27 de septembre 2001(8) intitulé :"infirmiers et santé mentale – un métier qui cherche ses marques" illustre bien ce propos ainsi que l'article paru dans gestions hospitalières de décembre 1998 "la formation, les lieux d'exercice et les fonctions des infirmiers de secteur psychiatrique" de Marie-Gabrielle VAISSIERE. (9)

II-5) Difficulté d'intégration des agents nouvellement recrutés.

Comme on vient de le souligner dans le paragraphe précédent, l'absence de formation spécifique crée des problèmes de fonctionnement qui peuvent se manifester de différentes façons :

- méconnaissance de la réglementation particulière à la psychiatrie qui

peut avoir des graves conséquences pour le patient ou l'établissement.

Exemple : le non signalement de fugues en hospitalisation d'office ou à

la demande d'un tiers.

Lors de certaines fugues, des patients ont été accidentés et d'autres ont

commis des actes délictueux.

- insuffisance de repères essentiels pour les agents nouvellement recrutés

en terme de connaissance de l'ensemble des procédures, compte tenu de

l'étendue de la mission du Centre hospitalier interdépartemental et de sa

sphère géographique (deux départements).

Exemple : avec les deux sites d'hospitalisation, les 103 structures

extérieures et l'absence de synthèse des procédures, un agent

récemment nommé ne peut connaître l'ensemble des règles en vigueur

du Centre hospitalier interdépartemental.

- le turn-over provoqué par les départs importants et les recrutements

ajoute à l'impression d'instabilité, l'inadéquation fréquente entre

l'attente exprimée par le personnel nouveau et la réalité du poste offert.

- la multiplicité des remplaçants pour un même poste vacant, source

également d'instabilité.

En 2001, sur certains postes, 4 ou 5 agents ont été affectés sur un

même poste, compte tenu de l'accroissement de la mobilité.

En résumé :

Tous ces éléments constituent des facteurs d'insécurité, de difficultés

d'intégration, de travail accru pour l'encadrement et d'efficience limitée.

Au vu des éléments exposés, la situation est donc la suivante :

- un grand établissement :1.761 lits et places

- avec un impact géographique relativement large (2 départements)

Oise : 784.490 habitants (*1)

Secteurs de Neuilly/Courbevoie : 129.452 habitants (*1)

- de nombreux patients disséminés sur l'ensemble des structures (file

active : 16.220)

- un personnel important : 2.625 agents hospitaliers et 158 médecins

dont les départs en retraite et les mutations ainsi que les recrutements

vont changer l'équilibre existant.

- l'absence ou l'insuffisance de formation en psychiatrie.

Pour remédier à ce dysfonctionnement, le Centre hospitalier interdépartemental va assurer :

( la mise en place d'un processus d'amélioration de la prise en charge

des nouveaux recrutés (1ère partie)

( ainsi que l'évaluation de ce processus, afin de perfectionner l'action

mise en place et l'intégrer dans les nouvelles procédures (2ème partie).

1ère partie

Mise en place d'un processus d'amélioration

de la prise en charge des nouveaux recrutés

I –  Définition de l'objectif

II – Plan d'action

1ère partie - Mise en place d'un processus d'amélioration de la prise en charge des nouveaux recrutés

La constatation du dysfonctionnement a suscité une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour y remédier.

Pour cela, le diagramme cause-effet a été utilisé. Ce diagramme "en arrêtes de poisson" ou du nom de son concepteur "diagramme d'Ishikawa" a permis d'explorer les origines du problème afin d'en découvrir les causes racines. (10)

Une réflexion a été menée sur cette base au sein de l'équipe de direction lors d'un comité de direction.

L'effet étant identifié : lente intégration des agents nouvellement recrutés (l'adjectif lent étant défini comme une intégration supérieure à 3 mois).

Il fallait déterminer les causes provoquant cet effet.

Six catégories ont été définies selon la théorie des 6 M :

- Matière (ou plus précisément formation). Plusieurs éléments ont été mis

en évidence :

*une formation réduite en psychiatrie pour les infirmiers

*une formation inexistante pour les autres catégories de personnel

- Moyens (humains) – Deux causes apparaissent :

*des agents non spécialisés en psychiatrie

*des départs à la retraite d'agents spécialisés en psychiatrie

- Moyens matériels

*l'absence de livret d'accueil du personnel

- Méthodes

*l'absence de prise en compte du manque d'information des agents

nouvellement recrutés.

*et leur affectation immédiate dans les services

ne facilitent pas une intégration rapide.

- Management

*l'absence d'accompagnement dans les premiers mois de la fonction.

*l'absence d'évaluation des difficultés d'intégration

*l'absence d'indications écrites sur le fonctionnement du Centre

hospitalier interdépartemental

sont trois signes manifestes d'une absence de prise en compte du

contexte.

- Milieu

*les deux sites d'hospitalisation Clermont et Fitz-James

*les 103 structures réparties dans l'Oise et les Hauts-de-Seine

représentent un contexte géographique difficile à appréhender pour les

nouveaux arrivants.

Diagramme d'Ishikawa

Causes/effet : lente intégration des agents nouvellement recrutés

Le problème identifié est donc : "la lente intégration des nouveaux agents", il y a lieu de mettre en œuvre une démarche pour améliorer cette intégration.

I – Définition de l'objectif -

L'objectif est de résoudre le problème lié à la lente intégration des agents nouvellement recrutés. Pour cela, il y a lieu :

- de désigner un chef de projet,

- de clarifier sa mission, les délais et les moyens attribués dans une note,

- pour le chef de projet, de mettre en œuvre une méthode de travail

- et d'analyser la pertinence de l'intervention pour vérifier si elle se

justifie.

I-1) Désignation du chef de projet.

La majorité des remplaçants étant représentée par du personnel soignant, le chef de projet désigné est donc l'infirmier général qui, de plus, s'est porté volontaire.

I-2) Note de clarification

MEILLEURE INTEGRATION

DES AGENTS NOUVELLEMENT RECRUTES

Le contexte hospitalier actuel met en évidence un nombre important de mutations et de départs à la retraite avec pour corollaire un recrutement important de jeunes diplômés qui ne sont pas systématiquement familiarisés avec le monde de la santé mentale.

Aussi, serai-il nécessaire de mettre en place un projet afin de trouver une solution à ce problème.

1. Définition du projet : ce projet comprend 3 parties :

Le projet aura pour but de définir des actions qui, par leur complémentarité, permettront une meilleure intégration des nouveaux recrutés.

L'étude de cette question se fera selon le calendrier ci-dessous :

- début du projet : novembre 2001

- fin du projet : mai 2002

- budget du projet : une enveloppe de 30.000 € est consacrée à la réalisation de cette formation.

2. Acteurs du projet :

- le maître d'ouvrage est le directeur du Centre hospitalier interdépartemental.

- le maître d'œuvre est M. X

- les partenaires internes sont les différents chefs de service (soignants, logistiques, administratifs) qui peuvent apporter leur concours à la formation.

- les partenaires externes : - organismes de formation.

3. Les objectifs du projet :

- du maître d'ouvrage  (directeur)

Faciliter l'intégration des nouveaux recrutés afin de leur assurer une

plus grande efficacité au bénéfice de leurs missions.

- du maître d'œuvre M. X

Mettre à disposition les différentes équipes du personnel certes

compétentes mais également imprégnées de la culture psychiatrique.

- des partenaires

Apporter leurs compétences spécifiques afin de faciliter l'intégration des

nouveaux recrutés.

4. Produit du projet

4.1 - établissement d'un projet de formation.

Nombre de personnes à former en 2002

Recrutements saisonniers = 200

2ème semestre 2002 = 50 (mutations et recrutements directs et en

particulier : sortie de l'Institut de formation en soins infirmiers).

4.2 – prolongement de cette formation.

Cette formation initiale pourrait être complétée :

*par la remise d'un livret d'accueil lors du déroulement de celle-ci.

*par la mise en place d'un tutorat pendant 3 mois, ceci afin de

faciliter l'intégration des nouveaux arrivants et permettre ainsi

une efficacité plus rapide pour la prise en charge des patients.

5. Environnement du projet – risques encourus

5.1 - la mise en place de la formation d'accueil peut rencontrer différents

obstacles

^ dus à l'environnement :

la nouveauté de cette procédure peut susciter des réactions négatives

qu'il y aura lieu de prévenir en informant les instances de l'établisse-

ment (CTE: comité technique d'établissement, CME : commission

médicale d'établissement,

CA: conseil d'administration).

^ dus à la pénurie de personnel :

l'encadrement étant déjà très sollicité par la mise en place des

35 heures et l'accréditation, il y aura lieu de recenser les périodes

les plus propices dans le calendrier.

^ dus à la sous-évaluation de l'enveloppe financière :

une dotation primitive de 200 000 F a été affectée à cet objectif. Néanmoins, compte tenu du nombre de personnes à former, une évaluation plus précise devra être faite après 3 mois d'étude du

projet.

^ d'autres problèmes peuvent survenir lors de l'étude du projet et il y

aura lieu de faire une note d'étape tous les 3 mois pour suivre

l'évolution du projet.

5.2 – l'élaboration d'un livret d'accueil peut être incomplet et il y aura

lieu d'en revoir le texte suite à la 1ère diffusion et aux observations

faites par les utilisateurs.

5.3 – la mise en place du tutorat étant une procédure nouvelle pouvant

générer des méfiances, il y aura lieu de former les candidats

volontaires pour cette nouvelle fonction.

6. Principales contraintes du projet.

^ Contraintes de délais :

Le projet devra impérativement être terminé pour le 30 juin 2002 afin de permettre la mise en place avec les recrutements de saisonniers et du 2ème semestre 2002.

^ Contraintes de coûts

Les crédits étant limités, tout dépassement possible de l'enveloppe

initiale devra faire l'objet d'une note explicative afin de permettre s'il y

a lieu un virement de crédits.

^ Contraintes de performances

( La formation d'accueil doit permettre aux agents nouvellement

recrutés :

*de prendre connaissance du site hospitalier et des structures

extérieures réparties

sur le département de l'Oise et des  Hauts-de-Seine.

*du fonctionnement des différentes instances de l'établissement

(CA, CME, CTE, CLIN, CHS-CT, etc…)

* de l'organigramme de la direction et des différents services

*de l'organisation de la sécurité et des principales mesures à connaître

(plan sécurité  incendie, autres…)

*d'avoir selon leur fonction une formation plus spécifique en

psychiatrie.

( Le livret d'accueil et le tutorat devront être mis en place en même

temps que la formation.

I-3) Méthode de travail.

Le chef de projet étant désigné, celui-ci constitue l'équipe projet en tenant compte de la pluralité des fonctions (soignantes, administratives, logistiques).

Afin de se poser les bonnes questions avant d'aborder le problème, l'équipe projet a utilisé l'outil : Q Q O Q C P (11) et les réponses ont été les suivantes :

| Qui | Qui est concerné par le problème ? | - les agents nouvellement recrutés - les patients - l'encadrement - les collègues de travail |
| --- | --- | --- |
| Quoi | Quel est le problème ? | une lente intégration illustrée par : *des erreurs dues : - à la méconnaissance de la réglementation. - à l'insuffisance de repères essentiels. *l'instabilité des équipes (turn-over) multiplicité des remplaçants. *l'inadéquation entre l'attente exprimée par le personnel nouveau et la réalité du poste. |
| Où | En quel lieu le problème se pose-t-il ? | - dans l'ensemble des services (soins, administratifs, logistiques) |
| Quand | A quel moment le problème apparaît-il ? | - dans les premiers mois qui suivent l'affectation dans le service. |
| Comment | Sous quelle forme le problème apparaît- t-il ? | - des décisions erronées. - des omissions lors des transmis- sions d'information. - de l'instabilité. - des demandes de mutation. - des heurts avec les anciens agents. |
| Pourquoi | Quelles sont les raisons qui poussent à régler le problème ? | - éviter les erreurs. - rendre plus harmonieuse l'ambiance de travail. - stabiliser les équipes. |
| Combien | - Combien de personnes sont concernées par an ? - Coût lié à la lente intégration | Avant 2001 : recrutement annuel (124) Après 2001 : recrutement prévisionnel (200 et +) Non mesuré précisément à ce jour. |

Après avoir clarifié la situation, il y a lieu pour le groupe d'explorer le problème et de commencer à structurer les éléments de réponse.

Pour cela, le choix s'est porté sur le diagramme des affinités.

Dans ce processus, il existe 4 étapes :

1ère étape : écrire le sujet de réflexion.

2ème étape : réaliser un brainstorming.

3ème étape : classer les idées.

4ème étape : créer des cartes "résumé".

1ère étape  : Rédaction du sujet de réflexion.

Après discussion, le choix se porte sur la rédaction suivante :

"Lente intégration des personnels nouvellement recrutés". "Comment y remédier ?".

2ème étape  : Réaliser un brainstorming

Le choix s'est porté sur le brainstorming non structuré, compte tenu de la souplesse et de la créativité.

13 idées ont été émises :

*Ne recruter que du personnel ayant déjà travaillé en psychiatrie.

*Ne recruter que du personnel ayant un diplôme d'infirmier de psychiatrie

(ancien régime).

*Empêcher les mutations ou les retarder.

*Mettre en double les nouveaux agents.

*Faire une formation d'accueil.

*Détacher un cadre pour suivre les nouveaux agents.

*Donner l'organigramme de la direction et des services.

*Faire régulièrement des mises à niveau.

*Impliquer les cadres.

*Donner l'agenda de l'établissement.

*Faire assurer par l'I.F.S.I. des formations complémentaires.

*Faire un livret d'accueil.

*Améliorer la prise en charge des nouveaux agents.

3ème étape  : classer les idées.

Au vu des 13 idées émises, le classement suivant a été établi :

| - faire régulièrement des mises à niveau. - faire une formation d'accueil. - faire assurer par l'IFSI des formations complémentaires. | - donner l'organigra- me de la direction et des services. - donner l'agenda de l'établissement. - faire un livret d'accueil. | - détacher un cadre pour suivre les nou- veaux agents. - mettre en double les nouveaux agents. - impliquer les cadres | - ne recruter que du personnel ayant déjà travaillé en psychiatrie. - ne recruter que du personnel ayant un diplôme d'infirmier psychiatrique. - empêcher les muta- tions ou les retarder |
| --- | --- | --- | --- |

4ème étape   : créer des cartes-résumé qui synthétisent les idées émises.

| Faire une formation d'accueil | Faire un livret d'accueil | Mettre en place un tutorat | Agir sur les décisions de recrutement ou de mutation. |
| --- | --- | --- | --- |
| - faire régulièrement des mises à niveau. - faire une formation d'accueil. - faire assurer par l'IFSI des formations complémentaires. - former les intéri- maires (recrutement saisonnier) | - donner l'organigra- me de la direction et des services. - donner l'agenda de l'établissement. - faire un livret d'accueil. | - détacher un cadre pour suivre les nou- veaux agents. - mettre en double les nouveaux agents. - impliquer les cadres | - ne recruter que du personnel ayant déjà travaillé en psychiatrie. - ne recruter que du personnel ayant un diplôme d'infirmier psychiatrique - empêcher les muta- tions ou les retarder |

Une carte centrale est même proposée dont le titre serait : Amélioration de la prise en charge des nouveaux agents, cette idée se retrouvant dans les trois rubriques :

- Faire une formation d'accueil

- Faire un livret d'accueil

- Mettre en place un tutorat

Il est également décidé que la rubrique "agir sur les décisions de recrutement ou de mutation du personnel" ne sera pas prise en charge dans l'analyse du problème actuel.

L'OBJECTIF FIXE est donc l'AMELIORATION de la PRISE EN CHARGE DES AGENTS NOUVELLEMENT RECRUTES.

Avant d'aller plus loin dans la mise en œuvre du projet, il y a lieu de vérifier la pertinence de l'intervention.

I-4) Pertinence de l'intervention

Tout d'abord en quoi consiste une intervention ?

"Une intervention est constituée par l'ensemble des moyens (physiques, humains, financiers, symboliques) organisés dans un contexte spécifique à un moment donné pour produire des biens ou des services dans un but de modifier une situation problématique".

Fig. 8 - Composantes de l'intervention

Plusieurs questions doivent être posées :

( l'intervention retenue est-elle cohérente avec les objectifs stratégiques du Centre

hospitalier interdépartemental ?

Le comité de pilotage mis en place en vue de la préparation du prochain projet d'établissement a confirmé l'axe déjà inscrit précédemment en vue de l'amélioration de la qualité des soins qui se déclinera sous plusieurs angles et ce au travers également du projet social, conformément à la loi n° 2002-73 du 17/01/2002 portant modernisation sociale.

Aussi, non seulement il n'y a pas incompatibilité des objectifs, mais au contraire synergie.

( le Centre hospitalier interdépartemental aura-t-il les capacités humaines,

financières, organisationnelles pour réaliser cet objectif ?

Avec un budget de125.965.548 € et un effectif de 2.625 agents dont 139

cadres, le Centre hospitalier interdépartemental pourra faire face à la mise en œuvre de ce projet, d'autant qu'il gère de surcroît un institut de formation de soins infirmiers dont les formateurs ont une compétence éducative et une excellente connaissance du terrain.

( L'acceptabilité sociale et institutionnelle du projet est-elle sûre ?

Le Centre hospitalier interdépartemental ayant intégré la notion d'amélioration de la qualité des soins dans le futur projet d'établissement, l'acceptabilité est démontrée. De plus, le Centre hospitalier interdépartemental a déposé une demande de visite d'accréditation et aura à répondre au référentiel de l'ANAES (Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé) (12) dont l'un des postulats est le suivant : GRH référence 6.

"Des procédures d'accueil et d'intégration des professionnels et des stagiaires sont mises en place".

( Le délai.

Sans qu'il soit déterminé précisément à ce jour, il apparaît nécessaire qu'une première formation soit mise en place avant fin août 2002, compte tenu des recrutements qui vont avoir lieu (40 personnes) au cours du 2ème trimestre 2002 suite à l'attribution de postes dans le cadre des 35 heures ainsi qu'avec l'arrivée des intérimaires d'été.

( Le projet est-il rentable ?

Sans que cela soit chiffrable en termes économiques, on se rend bien compte qu'un agent mieux informé du fonctionnement de l'établissement sera plus apte à répondre aux difficultés qui peuvent survenir.

( Quels sont les risques encourus ?

A priori, peu de risques semblent être mis en évidence, le seul inconvénient serait le retard dans l'affectation au sein du service, en raison des jours de formation.

En conclusion, après l'analyse des causes du dysfonctionnement représenté par la lente intégration des personnels nouvellement recrutés, l'objectif fixé de "l'Amélioration de la prise en charge des agents nouvellement recrutés" semble bien s'intégrer dans la politique générale de l'établissement et de la politique nationale de santé et devrait recevoir l'assentiment des partenaires sociaux.

II – Plan d'action –

Face à l'important turn-over du personnel qui se profile, il devient donc urgent de prévoir des procédures d'intégration des nouveaux agents afin de faciliter celles-ci et de surcroît rendre ainsi plus efficace rapidement les nouveaux recrutés et éviter les dysfonctionnements.

La Roue de Deming ou cycle P.D.C.A. est un instrument qui permet de construire ce plan d'action. (13)

Qu'est-ce que le cycle P.D.C.A. ?

Le cycle PDCA a été conçu par le docteur Edward Deming (USA, 1930) pour promouvoir une amélioration continue et diminuer la non-qualité entre celle attendue légitimement et celle qui est produite.

Quatre phases ont à analyser :

1ère phase  P : plan : prévoir, planifier

2ème phase D : Do : mettre en œuvre

3ème phase C : check : mesurer, contrôler et évaluer

4ème phase A : Act : réagir et améliorer

Fig.9 – Cycle PDCA

II-1. P – Plan d'action : prévoir et planifier.

Cette phase consiste :

- après avoir identifié les problèmes et les dysfonctionnements, à concevoir des solutions.

1.1 – Les problèmes et les dysfonctionnements.

(Les principaux problèmes identifiés grâce au diagramme cause-effet évoqué page (17) ont fait l'objet d'un regroupement en deux catégories : l'une en nombre, l'autre en qualité.

( En nombre.

Les départs nombreux non compensés en totalité par les recrutements

créent une pénurie croissante au sein du Centre hospitalier interdépar-

temental, d'où un décalage important entre les effectifs théoriques et les

effectifs réels sur le terrain.

( En qualité.

L'absence de spécialisation en psychiatrie provoque la lente intégration

constatée.

Au vu de ces deux constatations, une analyse de la procédure de

recrutement a été faite.

( Les dysfonctionnements.

La méconnaissance de la réglementation et des pratiques en psychiatrie crée souvent une inadéquation entre l'attente des personnels nouvellement recrutés et le poste offert, ce qui provoque :

- l'instabilité des équipes

- les erreurs dans la prise en charge des patients

Suite au brainstorming non structuré, le groupe s'est fixé pour objectif l'amélioration de la prise en charge des nouveaux recrutés.

1.2. – Concevoir les solutions. Méthode de résolution de problème.

Avant de proposer une amélioration de la prise en charge des nouveaux recrutés, il y a lieu de faire l'analyse de la procédure existante.

( Le processus actuel de recrutement.

Qui					Quoi					Comment

Au vu de cette procédure, il apparaît qu'aucun temps n'est mis en place afin de permettre l'intégration des jeunes recrutés.

Afin de faciliter la réflexion, le diagramme en arbre est choisi. Cet outil permet, après avoir fixé l'objectif, de cartographier les tâches pour l'implémentation (mise en œuvre).

Plusieurs étapes sont nécessaires :

1ère étape = choisir l'objectif

2ème étape = réunir l'équipe adéquate

3ème étape = identifier les étapes majeures

4ème étape = détailler les étapes

5ème étape = réviser et finaliser le diagramme en arbre

1ère étape   : Choisir l'objectif.

Le choix s'est porté sur "l'amélioration de la prise en charge des nouveaux recrutés".

2ème étape   : Réunir l'équipe adéquate.

Le même groupe s'attèle à la réflexion relative à l'objectif fixé.

3ème étape   : Identifier les étapes majeures

Trois étapes ont été mises en évidence :

( Faire une formation d'accueil

( Faire un livret d'accueil

( Mettre en place un tutorat

4ème étape   : Détailler les étapes

Chaque étape fait l'objet des déclinaisons suivantes :

( Faire une formation d'accueil

*déterminer les modules à mettre en place

*rechercher les formateurs potentiels

*programmer la formation

*évaluer la formation

( Faire un livret d'accueil

*déterminer les rubriques à faire figurer

*rechercher les rédacteurs de ces rubriques

*rédaction du livret

*faire une relecture générale

*programmer l'impression

*imprimer

*diffuser le livret d'accueil lors de la formation

*faire l'évaluation du livret à l'issue d'une année

( Mettre en place un tutorat

*définir la mission du tuteur – projet de poste

*faire appel à candidatures – sélection

*former les tuteurs

*mettre en route le tutorat

*évaluer le tutorat

5ème étape  : Réviser et finaliser le diagramme en arbre

La lecture à partir du "comment" doit pouvoir se faire inversement à partir du "pourquoi"

.

1ère étape               2ème étape                      3ème étape                                            4ème étape                                                                5ème étape

choix                     réunir                           identifier                                      détailler les étapes                                 Réviser et finaliser le diagramme en arbre

de l'objectif             l'équipe                  les étapes majeures

Comment    												                    Pourquoi

II-2. Do – Mise en œuvre de ces actions.

La mise en œuvre est étudiée par trois groupes de travail.

2 méthodes ont été utilisées et mixées. (14)

( le q q q (partie du q q o q c p)

( le diagramme de Gantt.

L'objectif des trois groupes de travail a été fixé comme suit :

Groupe 1 :  mettre en place une formation d'accueil afin de permettre aux agents

nouvellement recrutés de faire connaissance avec le fonctionnement

du Centre hospitalier interdépartemental d'une part et avec les

spécificités de la psychiatrie d'autre part.

Groupe 2 :  faire un livret d'accueil afin de permettre aux agents nouvellement

recrutés de mieux connaître leurs droits et obligations.

Groupe 3 :  mettre en place un tutorat (assistance personnalisée) afin de

permettre aux agents nouvellement recrutés de s'adapter à leur

nouveau poste et faciliter les relations avec le cadre et l'équipe

et le guider pendant les premiers mois au sein de la structure.

Ils auront à réaliser la synthèse des actions à mener avec une programmation dans le temps, ainsi que l'établissement des fiches de tâches.

2.1 – Synthèse des actions à mener :

La synthèse établie permet de visualiser et de récapituler les actions à mener. La méthode choisie se base sur le QQQ = quoi, qui, quand.

# Synthèse des actions à mener par méthode Q Q Q/Diagramme de Gantt

Action 1 : Faire une formation d'accueil.

| N° | Action (Quoi) | Responsabilité d'action (Qui) | Planning (Quand) Avril Mai Juin Juil/Août Sept Oct |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 | établir le calendrier et le programme de formation rechercher les formateurs lancer la 1ère formation évaluer la formation programmer la nouvelle formation | groupe de travail 1 service formation continue groupe de travail 1 groupe de travail 1 groupe de travail 1 | X X X X X X X |

Action 2 : Faire un livret d'accueil.

| N° | Action (Quoi) | Responsabilité d'action (Qui) | Planning (Quand) Avril Mai Juin Juil/Août Sept Oct Nov Déc |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 | déterminer les rubriques rechercher les rédacteurs rédaction du livret relecture générale programmer l'impression imprimer faire l'évaluation du livret à l'issue d'une année | groupe de travail 2 groupe de travail 2 rédacteur groupe de travail 2 groupe de travail 2 service imprimerie | X X X X X X X X X |

Action 3 : mettre en place un tutorat

| N° | Action (Quoi) | Responsabilité d'action (Qui) | Planning (Quand) Avril Mai Juin Juil/Août Sept Oct Nov Déc |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 | définir la mission du tuteur faire appel à candidatures former les tuteurs mise en œuvre du tutorat évaluer le tutorat programmer le 2ème accompagnement | groupe de travail 3 groupe de travail 3 organisme de formation tuteurs groupe de travail 3 | X X X X X X |

2.2 – Etablissement des fiches de tâche

Les fiches de tâche permettent : - de cibler l'objectif

- de décrire le travail à réaliser

a) fixation de l'objectif

La tâche est ensuite traitée selon la méthode de la résolution de problèmes : Q Q O Q C

b) description du travail à réaliser.

Par cette méthode, la tâche est décortiquée et analysée.

###### Action 1 – Faire une formation d'accueil

# Méthode : Q Q O Q C

Chaque thème sera étudié successivement :

Q = Quoi ?

Plusieurs thèmes sont dégagés : (excluant dès le départ la formation d'accueil des internes et des nouveaux médecins qui sera vue ultérieurement).

1. information des remplaçants d'été.

2. information des remplaçants en cours d'année.

3. information des nouveaux recrutés sur postes permanents

Q = Qui ?

Deux sous-thèmes ont été identifiés = pour qui et par qui.

Pour qui

1.	Remplaçants d'été.

Les recrutements se font en grande partie sur des postes d'A.S.H. et d'A.S.I.,

c'est-à-dire des postes non qualifiés.

Quelques recrutements se font sur des postes d'aides-soignants (A.S.).

2.	Remplaçants en cours d'année.

Ce sont également surtout des A.S.H. qui sont recrutés, auxquels s'ajoutent

quelques postes d'aides-soignants et d'agents administratifs.

3.	Nouveaux recrutés sur postes permanents.

Il s'agit d'infirmiers, d'éducateurs, d'assistante sociale, d'adjoint des cadres,

d'agents des services techniques, etc…

Par qui

- le Directeur ou l'un des membres de l'équipe de direction

- le Directeur des ressources humaines pour une synthèse des droits et devoirs

- un responsable des services techniques ( consignes de sécurité

- l'infirmière hygiéniste pour les problèmes d'hygiène et d'infection

- l'infirmier général pour la question du secret professionnel

O = Où

Une salle sera réservée pour la formation, hors des locaux des services.

Q = Quand

Un calendrier est établi avec la Direction des ressources humaines en fonction des recrutement. La première formation aura lieu début juillet pour les remplaçants d'été, ainsi qu'en août.

C = Comment

Par l'élaboration d'un programme de formation adapté aux différentes catégories d'agents recrutés.

En effet, la formation pour les remplacements ponctuels ou d'été peut être allégée car les agents sont de passage et le tronc commun doit pouvoir apporter les réponses essentielles.

Par contre, pour ceux qui sont recrutés afin d'intégrer les équipes du Centre hospitalier interdépartemental pourront avoir une formation plus complète comportant des éléments d'information sur le fonctionnement du Centre hospitalier interdépartemental (ex. : les instances et le plan d'établissement, etc…).

( Dans le tronc commun, les thèmes suivants seront abordés :

- présentation générale de l'établissement – topographie des lieux

- droits et devoirs de l'agent hospitalier

- sécurité incendie

- hygiène

- secret professionnel

( Formations complémentaires : une information succincte sur :

- l'organisation du Centre hospitalier interdépartemental (instances)

- le plan d'établissement et ses objectifs

- des thèmes par secteur d'activité (psychiatrie adultes, psychiatrie infanto-

juvénile, logistique, administration, etc…)

Action 1 – Faire une formation d'accueil

| QUOI | QUI Pour qui Par qui | Où | QUAND | COMMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Formation du personnel de remplacement d'été | A.S.H./A.S. - Directeur/équipe A.S.I. de direction - Service sécurité - Infirmière hygiéniste - Infirmier général | Centre hospitalier interdépartemental | 1ère journée juillet/août | tronc commun Evaluation par questionnaire en fin de formation et après 3 mois de service |
| 2. Formation du personnel de remplacement ponctuel | A.S.H./A.S./A.S.I. - Directeur/équipe agent administratif de direction - Service sécurité - Infirmière hygiéniste - Infirmier général | Centre hospitalier interdépartemental | Dans la première semaine de recrutement | tronc commun Evaluation par questionnaire en fin de formation et après 3 mois de service |
| 3. Formation des nouveaux recrutés sur postes permanents. | - A.S. - Directeur/équipe - Infirmiers de direction - socio-éducatifs - Service sécurité - psychologues - Infirmière - administratifs hygiéniste - techniques - Infirmier général - autres… + formateurs spécifiques | Centre hospitalier interdépartemental | Dans la première semaine de recrutement | tronc commun + Formations spécifiques Evaluation par questionnaire en fin de formation et après 3 mois de service |

###### Action 2 : Faire un livret d'accueil

La même méthode a été utilisée.

Dans cette action, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différents types de recrutements.

Q = Quoi

Rédaction d'un document écrit composé d'une partie générale et d'une fiche spécifique.

Partie générale

- mot d'accueil du directeur

- présentation de l'établissement (2 sites d'hospitalisation – 103 structures

extérieures)

- synthèse des droits et obligations de l'agent hospitalier

Fiche spécifique

- 1 fiche volante de présentation du service d'affectation

Q = Qui

( Pour qui et par qui

Pour qui

Pour l'ensemble des agents recrutés que ce soit pour les remplaçants d'été ou

ponctuels ou pour les agents recrutés sur postes permanents.

Par qui

.la rédaction du livret d'accueil sera confiée à un groupe de volontaires pour la

partie générale

.la fiche spécifique à chaque service sera rédigée par le service lui-même.

O = Où

Le livret d'accueil composé de la partie générale et de la fiche spécifique sera remis lors de la journée de formation.

Q = Quand

- en début de formation.

- et en cas d'absence à la formation, le livret sera remis directement dans le service.

C - Comment

Par distribution nominative.

Action 2 – Faire un livret d'accueil

| QUOI | QUI Pour qui Par qui | Où | QUAND | COMMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rédaction du livret d'accueil * partie générale * fiche spécifique par service | - pour l'ensemble - groupe de des agents volontaires recrutés - pour l'agent affecté - par chaque dans le service service | Remise du livret lors de la formation | au début de la formation éventuellement dans le service en cas d'absence à la formation. | Par distribution nominative par le formateur Par le responsable du service Evaluation du livret d'accueil à l'issue des 3 mois de fonction. |

###### Action 3 : Mise en place du tutorat

Q = Quoi

L'encadrement des nouveaux recrutés dans chaque service sera confié à un tuteur dont la mission aura été définie par une fiche.

Q= Qui

( Pour qui et par qui

Pour qui

Pour les nouveaux recrutés.

Par qui

Par un cadre du service volontaire et qui aura suivi une formation spécifique.

O = Où

La prise en charge du nouveau recruté se fera dans le service par un cadre de l'équipe.

Q = Quand

Dès la formation et pendant 3 mois, le tuteur assurera le suivi du nouveau recruté.

C – Comment

- Par des entretiens, des mises au point hebdomadaires avec le nouveau recruté et le

responsable du service.

- Par la rédaction d'une note de synthèse sur l'évolution du nouveau recruté.

Action 3 – Mise en place du tutorat

| QUOI | QUI Pour qui Par qui | Où | QUAND | COMMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Encadrement du nouveau recruté. Définition de la mission par une fiche synthétique. | - pour les nouveaux - par un cadre recrutés. du service | Dans le service | Suivi sur 3 mois | Rencontres hebdomadaires avec le nouveau recruté et le responsable du service. Note de synthèse sur l'évolution du nouveau recruté. Evaluation du tuteur après 3 mois de service. |

En résumé, le processus peut se décrire comme suit :

Processus d'une amélioration de la prise en charge des nouveaux recrutés

Acteurs

1) Instances	1)

C.A.

C.M.E.

C.T.E.

2) Directeur	2

3) Chef

de projet	3)

Groupe

de projet

4) Services

impliqués	4)

4-1 – D.R.H.

4-2 – D.S.S.I.

4-3 – Dir.

logistique

4-4 – Formation

continue

4-5 - Imprimerie

Nov. 2001		Déc. 2001			Fév. 2002		Note d'étape 1			Mai/Juin					   juillet 2002			     Nov. 2002

Mars 2002		   2002

Après la mise en œuvre (D0) du projet, il reste à évaluer les effets de ce nouveau procédé et à le standardiser afin de concrétiser et de capitaliser les améliorations ponctuelles.

2ème partie – Evaluation des effets de ce nouveau processus

et standardisation des procédés.

Ce chapitre s'articulera autour de deux axes représentés par les éléments suivants :

- l'évaluation des effets (CHECK)

- la standardisation des procédés (ACT)

I – CHECK – Evaluation des effets du nouveau processus

L'évaluation des effets se concrétise par la mesure des résulats.

Le projet étant vaste, une évaluation partielle a été mise en place sur la base de l'Action 1 "Faire une formation d'accueil" – module : remplaçants d'été.

I-1. Rappel de l'Action 1 "Faire une formation d'accueil – module : remplaçants

d'été.

Le Centre hospitalier interdépartemental accueille durant la période estivale un nombre important d'intérimaires afin de permettre au personnel permanent de prendre les congés réglementaires :

( en juillet 2002 : 90 personnes

( en août 2002  : 91 personnes

( en septembre  : 39 personnes

Ces intérimaires, pour une grande part, sont des étudiants et le contact avec le milieu hospitalier en particulier psychiatrique peut être un "choc".

Aussi, l'infirmier général a mis en place cette formation d'accueil en début juillet et celle-ci sera renouvelée en août ; elle comprend quatre parties :

- une première phase consistant à présenter l'établissement,

- une seconde phase : à préciser les attentes de l'établissement vis-à-vis de ces

saisonniers.

- une troisième phase : un rappel des droits et obligations

- une quatrième phase : remise du questionnaire et affectation dans les

services avec l'accompagnement d'un cadre dudit service.

1ère phase – Présentation de l'Etablissement

1) Place du Centre hospitalier interdépartemental dans le dispositif d'emploi

picard et oisien

2) Information sur le budget

3) Information sur la structure des emplois

4) Capacité lits et place

5) Activité

6) Explication de la sectorisation

7) Quelques mots sur les instances

2ème phase – Les attentes vis-à-vis des saisonniers

L'accueil, c'est aussi l'occasion de préciser ce qui est attendu de chacune des qualifications.

1) Les aides-soignants : (étudiants médecine, 3ème année étudiants en soins

infirmiers).

Ils sont les collaborateurs des infirmiers avec qui ils travaillent. Ils sont habilités à dispenser des soins dits de base, à la condition qu'ils aient été appris en formation et qu'ils figurent sur le carnet de stage.

Les aides-soignants participent à l'animation du service, à l'accompagnement des malades dans les gestes de la vie courante. Ils intègrent les équipes d'aides-soignants des différentes unités.

Les aides-soignants ne sont pas habilités à administrer les médicaments. Enfin, le profil d'emploi "être aides-soignants au Centre hospitalier interdépartemental de Clermont" leur et applicable.

2) Les agents des services hospitaliers :

Il leur est rappelé que leurs fonctions portent principalement sur l'entretien des locaux, l'hygiène hospitalière, et le confort de vie des malades. S'agissant des saisonniers, ils ne peuvent être cantonnés aux seules fonctions de ménage. Ils sont autorisés à accompagner les sorties de groupes de patients dans le parc ou hors les murs avec d'autres soignants infirmiers.

3ème phase – Rappel des droits et obligations pour tous

( interdiction de pratiquer quel que soin technique que ce soit

( respect du secret professionnel

( respect des malades quels que soient les troubles dont ils souffrent et la

gravité de leur état

( le port de la vêture de travail (blouse ou tunique) est obligatoire. Une vêture

est d'ailleurs fournie à chacun, qui doit la rendre en partant, faute de quoi,

il fera l'objet d'un titre de recette.

( respect des instructions données par l'encadrement infirmier.

( les obligations services, les droits à repos, congés et récupérations, de recou-

rir au paiement des jours fériés plutôt que de les récupérer.

( l'accès au restaurant du personnel sous réserve de se munir d'un badge

délivré par la Direction des affaires logistiques.

4ème phase – Remise du questionnaire et répartition dans les services

Un cadre infirmier par service assiste à l'exposé.

Après avoir procédé à l'appel nominatif, chaque cadre se rend avec son groupe de saisonniers à l'ancienne salle de réception pour la signature des contrats de travail et présentation du questionnaire à remplir suite à la formation.

Enfin, il est précisé à chacun qu'une évaluation sera réalisée à la fin de leur période de travail ; celle-ci sera portée à leur connaissance. Elle est utilisée lors de candidatures ultérieures et, par ailleurs, les intérimaires pourront se prononcer sur la formation mise en place par un questionnaire qui leur sera délivré au cours du mois de juillet.

I-2. Méthode d'évaluation mise en place.

La formation d'accueil est une prestation nouvelle offerte aux intérimaires ; aussi, y-a-t-il lieu d'apprécier la satisfaction tant au niveau de ces personnes que de l'encadrement qui a travaillé avec ceux-ci, afin d'une part d'améliorer le contenu de la formation et, d'autre part, d'analyser le ressenti de l'encadrement ayant à insérer ces agents temporaires.

Mais qu'est-ce que la satisfaction ?

Cleary PD et Mac Neil BJ en donne une définition qui s'applique au patient mais qui, en parallèle, peut être transposée à l'agent hospitalier-client d'une prestation de service : la formation.

Selon Cleary et Mac Neil (1988) : (15)

"On peut définir la satisfaction comme une réaction d'un patient (d'un agent formé) a des événements ou à des aspects significatifs de la prise en charge dont il a eu l'expérience".

Par conséquent, la satisfaction peut être considérée comme l'un des résultats de la formation et en cela occupe une place légitime dans le processus d'évaluation de la qualité de la formation.

De plus, l'A.N.A.E.S. a introduit cette notion dans ses références (voir manuel d'accréditation)(12) ainsi que l'ISO 9001-2000 qui précise en ce qui concerne la satisfaction du client, en l'espèce l'agent formé : "l'organisme doit surveiller les informations relatives à la satisfaction et/ou au mécontentement du client, puisqu'elles constituent une des mesures de la performance du système de management de la qualité. Les méthodes permettant d'obtenir et d'utiliser ces informations doivent être déterminées".

Aussi, a-t-il été décidé de l'utilisation d'une enquête de satisfaction pour mesurer l'amélioration ressentie tant par les intérimaires que par l'encadrement lors de la prise de fonction de ces agents nouvellement recrutés.

La construction de l'enquête de satisfaction s'est inspirée des principes recensés par Sabine STORDEUR et William D'HOORE dans l'article intitulé "la satisfaction du patient – concepts et déterminants – Méthodologie de la mesure de satisfaction"(16), en particulier :

( les critères de qualité auxquels doivent répondre les mesures de satisfaction

( le contenu du questionnaire

ainsi que de l'ouvrage "l'enquête de satisfaction : outil de dialogue avec le client" par Sophie MILLOT, Ed. AFNOR, 1998, ISBN 2-12-455035-1.

a) Critères de qualité auxquels doivent répondre les mesures de satisfaction.

Les mesures globales de satisfaction sont influencées par de nombreux

facteurs, aussi afin d'être crédibles, celles-ci doivent impérativement répondre

à plusieurs critères (d'après Tugwell, 1979). (18)

Elles doivent être :

1. validées et fiables

2. crédibles

3. précises

4. sensibles à l'amélioration ou à la détérioration de la qualité au cours du

temps.

b) Le contenu du questionnaire

Pour définir un contenu à une enquête de satisfaction, il faut faire référence à

deux éléments :

( l'objectif de l'enquête

( le domaine sur lequel l'enquête va porter (le contenu).

Objectif de  l'enquête

L'enquête sera faite :

- d'une part auprès des intérimaires (1ère enquête)

- d'autre part auprès de l'encadrement du service ayant reçu des intérimaires

(2ème enquête)

afin de mesurer si la formation a permis une intégration plus rapide de ces

nouveaux agents.

( Enquête de satisfaction auprès des intérimaires

Le contenu de ce questionnaire doit permettre :

.de mesurer le niveau de satisfaction par rapport aux thèmes abordés lors

de la formation avec une cotation de 0 à 10.

.d'ouvrir un espace d'expression libre permettant aux intéressés d'émettre

des critiques éventuelles et des propositions d'amélioration de la formation.

Ce questionnaire est présenté lors de la formation et remis aux intérimaires

afin qu'ils le retournent après leur période de travail.

( Enquête de satisfaction auprès de l'encadrement

Le contenu de ce questionnaire est également conçu en deux parties afin :

.de mesurer le niveau de satisfaction de l'encadrement suite à la formation

réalisée et la meilleure intégration des intérimaires.

.d'ouvrir un espace d'expression libre permettant aux cadres d'émettre des

critiques éventuelles et des propositions d'amélioration de la formation.

Ce questionnaire est rempli par le cadre qui a assisté à la formation et qui a

pris en charge les intérimaires de son service. Il doit être retourné à l'issue de

la période de travail de ceux-ci.

En l'état actuel de la situation, une mesure chiffrée n'est pas encore établie, car les questionnaires sont encore en circulation.

Néanmoins, il apparaît, selon les premières observations reçues à l'issue de la formation, que celle-ci a été appréciée positivement tant par les nouveaux recrutés que par l'encadrement.

Cette initiative a permis :

- tout d'abord de mettre en confiance et de poser des repères pour les

saisonniers sur le fonctionnement du Centre hospitalier interdépartemental,

- ensuite, cette formation a permis de répondre à un certain nombre d'inter-

rogations de ces personnes,

- et enfin de présenter physiquement des responsables facilitant ainsi le

repérage institutionnel,

- les cadres ont également apprécié la présentation générale des droits et

devoirs, ce qui a permis de clarifier le statut de ces agents et leur place au

sein du service.

Le recensement et l'exploitation des questionnaires permettra de chiffrer la mesure de la qualité de la formation ressentie par les agents et l'encadrement.

Par ailleurs, les rubriques intitulées : "souhaits en matière de formation ou d'information" élargiront et préciseront certains thèmes.

Bien que les questionnaires ne soient pas encore rentrés, lors de la discussion à la fin de la formation, il avait été suggéré que la sécurité incendie et les problèmes de violence n'avaient pas assez été développés.

Sans attendre le retour des questionnaires, ces éléments seront intégrés dans la prochaine formation.

D'autres établissements ayant mis en place une formation d'accueil, le programme existant sera enrichi d'autres expériences, telles que celle du C.H.S. Philippe Pinel à Dury-les-Amiens (80).

2002

1 - IDENTIFICATION

2- TYPE DE RECRUTEMENT

3 – FORMATION A LA PRISE DE FONCTION

Il vous est demandé de coter de 0 à 10 l'intérêt des thèmes abordés lors de la formation de la prise de fonction.

| Thème | Cotation 0 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| --- | --- |
| 3-1. Présentation du fonctionnement du Centre hospitalier interdépartemental |  |
| 3-2. Présentation des attentes du Centre hospitalier interdépartemental vis-à-vis des personnes recrutées. |  |
| 3-3. Droits et obligations des intérimaires |  |
| 3-4. Affectation dans les services |  |

4 – SOUHAITS EN MATIERE DE FORMATION OU D'INFORMATION

La Direction du Centre hospitalier interdépartemental vous remercie d'avoir consacré du temps à l'amélioration de cette formation.

2002

(*1)

(*1) – Cadre ayant assisté à la formation

1 - IDENTIFICATION

2- PERIODE DE TRAVAIL

3 – FORMATION A LA PRISE DE FONCTION

Il vous est demandé de coter de 0 à 10 l'intérêt des thèmes abordés lors de la formation de la prise de fonction.

| Thème | Cotation 0 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| --- | --- |
| 3-1. Présentation du fonctionnement du Centre hospitalier interdépartemental |  |
| 3-2. Présentation des attentes du Centre hospitalier interdépartemental vis-à-vis des personnes recrutées. |  |
| 3-3. Droits et obligations des intérimaires |  |
| 3-4. Affectation dans les services |  |

4 – SOUHAITS EN MATIERE DE FORMATION OU D'INFORMATION

La Direction du Centre hospitalier interdépartemental vous remercie d'avoir consacré du temps à l'amélioration de cette formation.

II – Act – Amélioration et standardisation des procédés.

Après avoir mesuré le niveau de satisfaction des intérimaires et de l'encadrement, il y aura lieu de passer à une étape nouvelle, car les mesures ne sont pas en elles-mêmes à l'origine des changements. Elles doivent servir à faire un bilan et à proposer des axes d'amélioration.

Cette nouvelle étape consistera à mettre en œuvre une méthodologie pour l'amélioration du processus et deviendra un outil permanent d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience internes, ainsi que de la satisfaction des personnels formés et de l'encadrement chargé de l'intégration de ces nouveaux recrutés.

Le processus d'amélioration de la formation devra donc intégrer :

- un recensement des besoins de formation non satisfaits

- la prise en compte de cette demande

- le repérage de pratiques similaires dans d'autres établissements

Benchmarking)

- l'intégration dans le nouveau programme de ces éléments

- l'évaluation à chaque fin de formation afin de s'approcher le plus possible de

la demande tant des intérimaires que de l'encadrement

De plus, la standardisation des procédés permet donc de capitaliser tant à partir des éléments positifs que des éléments négatifs, car elle permet un réajustement systématique.

En l'espèce, l'enquête de satisfaction auprès des intérimaires et de l'encadrement aura pour effet de recapitaliser les effets sur :

( la procédure de recrutement

( la procédure de formation

II-1 – Modification de la procédure de recrutement

En effet, le processus de recrutement actuellement en vigueur sera complété en intégrant durablement l'accompagnement à la prise de fonction par la formation d'accueil.

Qui					Quoi					Comment

A

N

C

I

E

N

P

R

O

C

E

S

S

U

S

De même, la formation d'accueil devra intégrer les besoins émanant des intérimaires ainsi que de l'encadrement.

II-2. Modification de la procédure de formation d'accueil des intérimaires.

La procédure de formation d'accueil est actuellement assez succincte, mais celle-ci s'enrichira progressivement des demandes des intéressés et de l'encadrement, ainsi que des comparaisons faites avec des établissements similaires.

Plusieurs suggestions ont déjà émergé :

( la remise d'un livret d'accueil spécifique à cette catégorie d'agents

( la participation à des manœuvres sécurité incendie

( la mise en place d'un guide de bonnes pratiques basiques qui pourrait

intégrer des actions spécifiques telles que :

*confection d'un lit

*pose de couches

*types d'activité par service

Qui				Quoi					Comment

# CONCLUSION

La mise en place d'un processus d'amélioration de la prise en charge des nouveaux recrutés et son évaluation, ainsi que la standardisation des procédés permet de capitaliser à tous les niveaux la réflexion mise en œuvre.

Cette action n'est pas unique, puisque l'ensemble de l'établissement s'est engagé dans l'accréditation préconisée par l'ANAES, cependant par son aspect concret, précis et immédiatement utilisable, cette réflexion a permis une analyse des processus existants, et la rédaction de procédures qui jusqu'à présent étaient orales.

C'est donc vers un changement de culture que s'engage l'établissement.

Par ailleurs, si la formation d'accueil permet d'aider les nouveaux recrutés à s'intégrer plus rapidement dans les équipes et par la-même à mieux répondre aux impératifs de fonctionnement de l'établissement et surtout aux besoins des patients, ce progrès aura atteint les objectifs visés, tout en sachant que l'amélioration obtenue correspond à un moment donné, et à un contexte particulier et qu'une évaluation systématique des processus de fonctionnement sera la seule garantie d'une bonne adaptation de la réponse aux besoins des agents et AUSSI ET SURTOUT aux besoins des patients qui nous sont confiés.

#### BIBLIOGRAPHIE

(1) – "Plan de santé mentale 2001 – Ministère de l'emploi et de la solidarité - Paris

(2) – Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant sur diverses dispositions d'ordre social

(parue au Journal officiel du 26/07/1985)

(3) – Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les

maladies mentales, comportant ou non des possibilités d'hébergement – J.O. du 19

mars 1986.

(4) – Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de

travail

(5) – Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du

temps de travail dans la fonction publique.

(6) – Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de

la profession d'infirmier.

(7) – Arrêté du 28 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif au

programme des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier (Journal officiel du

4 octobre 2001)

(8) – Revue "Pluriels" n° 27 de septembre 2001 "infirmiers et santé mentale – un métier

qui cherche ses marques".

(9) – VAISSIERE Marie-Gabrielle – "Gestions hospitalières 1998"

(10) – DURET Daniel et PILLET Maurice – Ed. d'organisation 1998 –

ISBN 2-7081-2141-3 "Qualité en production" – ISHIKAWA -

(11) – Pr SHOJI SHIBA, MFQ – Bibliothèque qualité – 5ème édition août 1995 – Les outils

du management de la qualité.

(12) – Manuel d'accréditation des établissements de santé (1999), édité par l'A.N.A.E.S.

(Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé – Direction de

l'accréditation – Méthodes et outils des démarches qualité pour les établissements

de santé (août 2000).

(13) – DEMING W. Edwards.

Out of the crisis – ed. Massachussetts.

Institute of technology, center of advenced – Engineering Study –

Seventh printing – April 1989 – ISBN 0 – 91379-01.0

The new economics, for industry, Goverment Education – Ed. Massachussets

Institute of technology, center of Advenced Engineering Study, Second edition,

1994.

(14) - Dr HURLIMANN, Dr FOUCHER, SIMONEAU Michèle, FORNIER Odile "la méthode

de résolution de problème – Démarche qualité d'un service" – Gestions hospitalières

Avril 2002 – P 246.

(15) – CLEARY PD et Mc NEIL BJ – Patient satisfaction as an Indicator of Quality care,

Inquiry, 1988 (25-36)

(16) – S. TORDEUR et W. D'HOORE : la satisfaction du patient : concepts et détermi-

nants ; méthodologie de la mesure de satisfaction – Unité des sciences hospitalières

Université catholique de Louvain – Juin 2001 – p. 32.

(17) – MILLOT Sophie "l'enquête de satisfaction, outil de dialogue avec le client" Ed

AFNOR, 1998, ISBN 2-12 – 455035-1.

(18) – TUGWELL P. A methodological perspective or process measures of the quality of

care – CLIN INVEST MED 1979 ; 2-113-121

# Text boxes

MATIERE

Formation

MOYENS HUMAINS

MOYENS MATERIELS

LENTE INTEGRATION

(supérieure à 3 mois) DES AGENTS NOUVELLEMENT RECRUTES.

METHODES

MANAGEMENT

MILIEU

absence d'évaluation des difficultés d'intégration.

absence d'accompagnement

dans les premiers mois de la fonction.

A

Act

P

Plan

C

check

D

Do

Objectif

Améliorer la prise en charge des nouveaux recrutés.

Faire une formation d'accueil

Faire un livret d'accueil

Modules à mettre en place

Rechercher les formateurs potentiels

Programmer la formation

Evaluer la formation

Obtenir leur accord

Organiser une réunion de synthèse

Fixer la durée

Planifier les formations

Déterminer les rubriques à y faire figurer.

Rechercher les rédacteurs de ces rubriques.

Rédaction du livret.

Faire une relecture générale.

Programmer l'impression

Imprimer

Faire l'évaluation du livret à l'issue d'une année

Mettre en place un tutorat

Définir la mission du tuteur – projet de poste

Faire appel à candidatures - sélection

Former les tuteurs

Mettre en route le tutorat

Evaluer le tutorat

Equipe projet

Amélioration de la prise en charge

des nouveaux recrutés

Groupe de travail

1

Groupe de travail

2

Groupe de travail

3

Formation d'accueil

Livret d'accueil

Tutorat

N° de la tâche dans l'OT : 1-1

Intitulé = Etablir le calendrier et le programme de formation

Responsable : M. X

Date de création : Mai 2002

version n° 1

Date de mise à jour :

Projet : Amélioration de la prise en charge des nouveaux recrutés.

Action 1 – Faire une formation d'accueil

Fiche de tâche

Objectif

Formation réduite en psychiatrie pour les infirmiers

Agents non spécialisés en psychiatrie

##### Formation inexistante

pour les autres catégories de personnel.

Affectation immédiate dans les services

Manque d'information des agents nouvellement recrutés.

Etablissement réparti sur 2 villes distantes Clermont et Fitz-James.

Départs en retraite des agents spécialisés en psychiatrie.

103 structures extérieures.

Absence de livret d'accueil du personnel.

Absences d'indications écrites sur le fonctionnement du CHI

Situation problématique

Lente intégration des nouveaux recrutés

Effets

- Intervention plus rapide

- Stabilité des équipes

- Meilleure qualité des

soins

Objectif :

Améliorer l'intégration des nouveaux recrutés

Services : - Direction des ressources humaines

- Direction du service de soins infirmiers

- Services (soins, administratifs, logistiques

Ressources : - Effectif

- Finances

Contexte

- bouleversement dans l'équilibre des effectifs de

personnel :

*nombreux départs (retraite – mutation)

*importants recrutements

*absence de spécialisation en psychiatrie

56 agents ont moins de 25 ans

1.053 agents ont de 25 à 40 ans

1.496 agents ont de 41 à 55 ans

94  agents ont plus de 56 ans

Amélioration

de la qualité.

Objectif : permettre une connaissance plus rapide de l'Etablissement.

Descriptif des travaux à réaliser :

préparer un programme de formation faisant la synthèse

( sur le fonctionnement de l'Etablissement (organigramme, instance,

etc…)

( sur la sécurité incendie

( sur le plan d'établissement

( sur la spécificité de la psychiatrie

Date de début : 1er avril 2002

Date de fin      : 31 mai 2002

Travaux à réaliser

Tâche 1-1 – Etablir le calendrier et le programme de formation

Tâche 1-1 – Etablir le calendrier et le programme de formation

Tâche 2-1 – Déterminer les rubriques

Tâche 2-1 – Déterminer les rubriques

Tâche 3-1 : Définir la mission du tuteur

Tâche 3-1 : Définir les missions du tuteur

Fig.3 - Cartes des secteurs psychiatriques enfants

Fig.2 - Cartes des secteurs psychiatriques adultes

Processus de recrutement

des intérimaires

Personnel soignant

Processus actuel

Cadre de proximité

émission du besoin en personnel nouveau

courrier au D.R.H.

D.R.H.

validation du besoin au regard du programme

de recrutement estival

réponse écrite

de la D.R.H.

D.R.H.

proposition de candidats au service demandeur

courrier au service

convocation des candidats potentiels en fonction de la qualification demandée

Accord

avis médical d'aptitude

AFFECTATION DANS LES SERVICES

D.R.H.

courrier aux candidats

service médical

courrier à la D.R.H.

non

non

CARTOGRAPHIE DES TACHES

AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES NOUVEAUX RECRUTES

Note de clarification

- planning

- note info

Validation

Instances

Bilan à l'issue de la période du tutorat (1 an)

- S/tutorat

- S/formation

initiale

- S/livret d'accueil pour réaménagement des 3 objectifs

Bilan de la formation à la fin de la 1ère session et modification éventuelle du programme de formation

Réunion de la 1ère formation

Formation d'acceuil

Appel aux candidatures internes pour assurer la formation

choix des candidats

Lancement

du projet

Rédaction définitive

- du programme

de formation

- du livret d'accueil

- du profil de poste

de tuteur

Rédaction

du projet

sur les 3 points

Analyser les réponses à apporter

Analyse des flux

de personnel

# Définition du projet

Réunir groupe projet

( présentation de la

note de clarification

( planning

( information de

l'établissement

Livret d'accueil

Impression

Remise du livret d'accueil

Tutorat

Livret

d'accueil

Formation

Tâches

Tutorat

Appel aux candida-tures internes pour assurer la fonction et choix

point de contrôle et de décision

Mise en place du tutorat

Transmettre les rappels réglementaires

- statut personnel

- règles

- sécurité

document

Transmettre les données du bilan social

dysfontion-

nement

Transmettre des programmes de formation relatifs au tutorat

Préparation d'un organigramme de formation

Fiche d'évaluation

convocations

Impression

Note de service

Enquête de satisfaction

sur l'accueil et la formation

des nouveaux recrutés

Volet destiné aux intérimaires

Nom et prénom (facultatif) :

Service d'affectation (facultatif) :

Date de recrutement :

Temporaire    (*1)				(*1)				  (*1)

Juillet 			Août				Sept.

(*1) mettre une croix dans la case concernée.

4-1. Lors de votre prise de fonction, pensez-vous avoir manqué d'information ou de

formation sur un thème particulier ?  Si oui, précisez.

4-2. Suggestions pour les prochaines formations :

Enquête de satisfaction

sur l'accueil et la formation

des nouveaux recrutés

Volet destiné à l'encadrement

Nom et prénom (facultatif) :

Service d'affectation (facultatif) :

Nombre d'intérimaires pris en charge (facultatif)

Juillet                                 Août                             Sept.

(*1)				 (*1)				  (*1)

Juillet 			Août				Sept.

(*1) mettre le nombre d'agents concernés.

4-1. Lors de la formation des intérimaires, vous avez assisté à la formation de ceux-ci et

vous les avez pris en charge pour les accompagner dans le service.

- Précisez si des éléments vous semblent avoir été peu ou pas développés :

4-2. Suggestions pour les prochaines formations :

Futur processus

Processus de recrutement des intérimaires – personnel soignant

courrier au D.R.H.

émission du besoin en personnel nouveau

Cadre de proximité

réponse écrite

de la D.R.H.

validation du besoin au regard du programme

de recrutement estival

D.R.H.

courrier au service

proposition de candidats au service demandeur

D.R.H.

convocation des candidats potentiels en fonction de la qualification demandée

Accord

non

courrier aux candidats

D.R.H.

avis médical d'aptitude

non

courrier à la D.R.H.

service médical

Programmation de la prise de fonction

Courrier

D.R.H.

Formation d'accueil

Séminaire

IG

Accompagnement à la prise de fonction

Accompagnement par le cadre de proximité

IG

Cadre de proximité

Evaluation de la formation d'accueil et de la prise de fonction

Questionnaire

IG

Benchmarking

Comparaison avec d'autres procédures de recrutement faites par des établissements similaires

Recensement des actions

IG

IG

Programme formation d'accueil

- présentation du CHI

- présentation des attentes du CHI vis-à-vis des

personnes recrutées

- droits et obligations des intérimaires

- affectation dans les services

Cours

livret

manœuvres

guide

enquête de satisfaction

intérimaires

cadres de proximité

Evaluation de la nouvelle formation d'accueil

IG

équipe sécurité

1 resp. des cadres

- Remise d'un livret d'accueil

- Manœuvres sécurité incendie

- Guide de bonnes pratiques basiques

Benchmarking

Comparaison avec d'autres formation d'accueil faites par des établissements similaires

Recensement des formations d'accueil

IG

QUÉOPS

PROGRAMME FRANCO-QUÉBÉCOIS

DIPLÔME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES EN

« QUALITÉ, ÉVALUATION,
ORGANISATION ET PERFORMANCE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ »

AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES NOUVEAUX RECRUTES

AU CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL

Nouveau processus

formation d'accueil