## Feuil1
| Enjeux | Stratégies vraisemblables | Plan d'action
E. DAJAMA (MO) | Normaliser les relations avec le directeur de la communication. | Mise à l'épreuve des compétences et de l'implication du directeur de la communication. | Eviter d'être pris à parti Recentrer le débat sur le projet
A. TRAPPIER (CPI) | Conserver les rennes de la définition technique du projet | Stratégie défensive | Le confronter au responsable technique
S. CHOZAT (dir.com) | Conforter sa position au sein de l'OGPAF | Forte volonté d'intervention sans doute pas toujours à bon escient… | impliquer le maître d'ouvrage dans les décisions.
I. SAILLEAU (resp. 1) | Personnalité forte et peu encline au consensus | refus de validation | non défini
O. BLUM (resp. 2)
X. RAMEQUIN (resp. 3)
V. CORREAU (resp. 4) | Redoute des difficultés pour rassembler et organiser son contenu | non définie | soigner les documents de récupération pour simplifier
Y. DURDOUIN (resp. DI)
P-O LENOIR (com) | Faire baisser les coûts pour vendre plus | difficulté d'évaluation des postes de travail | réaliser un budget opérationnel
J-C MARTINEZ (CP)
P. BAKOU (DA) | Réduire la marge de manœuvre du chef de projet afin de récupérer son autorité | Rétention d'informations | communiquer le plus possible pour les mettre en confiance
D. AUGUSTE (RI)