## Def & Org
Num | Description | Effets | Conséquences
1 | Retard du lancement |  | Dépassement de temps de réalisation
2 | Dysfonctionnement des structures d’arbitrage | Dysfonctionnement de la gestion de projet | Dépassement de temps de réalisation
3 | Ingérence des acteurs OGPAF dans les choix techniques | Défaut de validation | Blocage du projet
4 | Demandes supplémentaires |  | Dépassement de temps de réalisation Dépenses supplémentaires
5 | Les données fournies ne sont pas au format numérique | Sous-traitance de saisie informatique | Dépenses supplémentaires
6 | Trop d'acteurs OGPAF aux réunions de validation | Défaut de validation | Blocage du projet
7 | Réduction de objectifs |  | Qualité déficiente du produit
8 | Les compétences des ressources ne sont pas au niveau requis |  | Qualité déficiente du produit
9 | L’apprentissage des nouvelles ressources est sous-estimé ou ignoré |  | Qualité déficiente du produit
10 | L'analyse technique est incomplète | Solution inadaptée | Dépassement de temps de réalisation Dépenses supplémentaires
11 | Mauvais encadrement des ressources | Dysfonctionnement de la gestion de projet | Dépassement de temps de réalisation Dépenses supplémentaires
12 | urgences liées à un autres projet | Défaut de ressource | Dépassement des temps de réalisation
13 | Les règles de franchissement de jalons ne sont pas précisées | Dysfonctionnement de la gestion de projet | Dépassement des temps de réalisation
14 | La gestion des acteurs oublie les tâches résiduelles ou récurrentes |  | Qualité déficiente du produit
15 | Défaillance de la communication | réalisation non adéquate au projet | Dépassement de temps de réalisation Dépenses supplémentaires

## Hierarchiser
Num | Description | Date de fin | G | A | D | C
1 | Retard du lancement | 2001-11-13 | 3 | 2 | 1 | 6
2 | Disfonctionnement des structures d’arbitrage | 2002-02-15 | 4 | 3 | 3 | 36
3 | Ingérence des acteurs OGPAF dans les choix techniques | 2002-01-21 | 3 | 2 | 2 | 12
4 | Demandes supplémentaires | 2002-01-21 | 2 | 2 | 3 | 12
5 | Les données fournies ne sont pas au format numérique | 2001-12-07 | 2 | 4 | 2 | 16
6 | Trop d'acteurs OGPAF aux réunions de validation | 2002-02-08 | 4 | 3 | 3 | 36
7 | Réduction de objectifs | 2002-01-21 | 3 | 2 | 3 | 18
8 | Les compétences des ressources ne sont pas au niveau requis | 2002-01-21 | 4 | 2 | 2 | 16
9 | L’apprentissage des nouvelles ressources est sous-estimé ou ignoré | 2002-01-21 | 3 | 2 | 2 | 12
10 | L'analyse technique est incomplète | 2002-01-21 | 4 | 2 | 3 | 24
11 | Mauvais encadrement des ressources | 2002-02-15 | 3 | 2 | 3 | 18
12 | urgences liées à un autres projet | 2002-02-15 | 2 | 3 | 4 | 24
13 | Les règles de franchissement de jalons ne sont pas précisées | 2002-02-08 | 3 | 2 | 2 | 12
14 | La gestion des acteurs oublie les tâches résiduelles ou récurrentes | 2002-02-15 | 3 | 2 | 3 | 18
15 | Défaillance de la communication | 2002-02-15 | 4 | 2 | 4 | 32

## Plan Act
Num | Description | Criticité | Action | Responsable | Echéance
2 | Disfonctionnement des structures d’arbitrage | 36 | Formalisation des règles Validation de cette formalisation par les intéressés | J.C MARTINEZ | 2001-11-13
6 | Trop d'acteurs OGPAF aux réunions de validation | 36 | Définition d'un comité de pilotage restreint Définition d'une structure décisionnaire (OGPAF) | A. TRAPPIER | 2001-11-13
15 | Défaillance de la communication | 32 | Réalisation minutieuse du plan de com Vérification récurrente | J.C MARTINEZ | 2001-11-13
10 | L'analyse technique est incomplète | 24 | Prévoir une provision budgétaire Prévoir une marge de délais | J.C MARTINEZ | 2001-11-13
12 | urgences liées à un autres projet | 24 | Vérifier la disponibilité des ressources en amont Prévoir des ressources de secours | J.C MARTINEZ | 2001-11-13