## Feuil1 (3)
Num | Tâche | Responsable | Groupe/service | Temps plan. (heure) | Coût plan. (€) |  | Temps act. (heure) | Coût act. (€) | Comparaison (heure) | Comparaison (€)
1 | Réunion de lancement de projet | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 440 | 220 | 3 | 660 | -1 | -220
2 | Récupération des documents de communication de l'OGPAF | J-C Martinez | Divers |  | 0 | #DIV/0!
3 | Charte ergonomique | A. Caroube | Ecriture/ergonomie | 8 | 320 | 40 | 7 | 280 | 1 | 40
4 | Cahier des charges techniques | D. Auguste | Développement | 8 | 360 | 45 | 8 | 360 | 0 | 0
5 | Charte graphique | P. Bakou | Graphisme | 8 | 360 | 45 | 10 | 450 | -2 | -90
6 | Prévalidation interne 1 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 360 | 180 | 2 | 360 | 0 | 0
7 | Déplacement | J-C Martinez | Divers |  | 100 | #DIV/0!
8 | Validation comité de pilotage 1 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 100 | 50 | 2 | 100 | 0 | 0
9 | Maquette "Réalisation technique" | D. Auguste | Développement | 8 | 320 | 40
10 | Maquette "Réalisation graphique" | P. Bakou | Graphisme | 8 | 320 | 40
11 | Story-Board | A. Caroube | Ecriture/ergonomie | 16 | 640 | 40
12 | Prévalidation interne 2 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 440 | 220
13 | Déplacement | J-C Martinez | Divers |  | 100 | #DIV/0!
14 | Validation comité de pilotage 2 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 100 | 50
15 | Réception contenu | J-C Martinez | Divers |  | 0 | #DIV/0!
16 | Architecture générale du produit "Réalisation technique" 1 | D. Auguste | Développement | 16 | 640 | 40
17 | Architecture générale du produit "Réalisation graphique" 1 | P. Bakou | Graphisme | 16 | 640 | 40
18 | Prévalidation interne 3 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 360 | 180
19 | Déplacement | J-C Martinez | Divers |  | 100 | #DIV/0!
20 | Etat des lieux de réalisation 1 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 100 | 50
21 | Architecture générale du produit "Réalisation technique" 2 | D. Auguste | Développement | 16 | 640 | 40
22 | Architecture générale du produit "Réalisation graphique" 2 | P. Bakou | Graphisme | 16 | 640 | 40
23 | Réalisation du module de recherche | D. Auguste | Développement | 8 | 320 | 40
24 | Adaptation des contenus "informatiques" | D. Auguste | Développement | 8 | 320 | 40
25 | Adaptation des contenus "Textes" | F. Lerbe | Ecriture/ergonomie | 16 | 640 | 40
26 | Adaptation des contenus "images" | P. Bakou | Graphisme | 8 | 320 | 40
27 | Intégration des contenus 1 | D. Auguste | Développement | 12 | 480 | 40
28 | Prévalidation interne 4 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 360 | 180
29 | Déplacement | J-C Martinez | Divers |  | 100 | #DIV/0!
30 | Etat des lieux de réalisation 2 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 100 | 50
31 | Intégration des contenus 2 | D. Auguste | Développement | 24 | 960 | 40
32 | Prévalidation interne 5 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 190 | 95
33 | Déplacement | J-C Martinez | Divers |  | 100 | #DIV/0!
34 | Maquette fonctionnelle | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 100 | 50
35 | Test utilisateurs | J-C Martinez | Divers | 25 | 250 | 10
36 | Corrections | D. Auguste | Développement | 16 | 640 | 40
37 | Prévalidation interne 6 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 190 | 95
38 | Déplacement | J-C Martinez | Divers |  | 100 | #DIV/0!
39 | Validation comité de pilotage 3 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 100 | 50
40 | Mise en ligne & référencement | D. Auguste | Développement | 4 | 160 | 40
41 | Revue de projet | J-C Martinez | Gestion de projet | 4 | 1520 | 380

## Feuil1 (4)
Groupe/service | Responsable | Temps plan. (heure) | Coût plan. (€) |  | Temps act. (heure) | Coût act. (€) | Comparaison (heure) | Comparaison (€) | Commentaire
Gestion de projet | J-C Martinez | 30 | 4460 | 148.6667 | 7 | 1040.6667 | 23 | 3419.3333
Développement | D. Auguste | 120 | 4480 | 37.3333 | 8 | 298.6667 | 112 | 4181.3333
Graphisme | P. Bakou | 56 | 2280 | 40.7143 | 10 | 407.1429 | 46 | 1872.8571
Ecriture/ergonomie | A. Caroube | 40 | 1600 | 40 | 7 | 280 | 33 | 1320
Divers | J-C Martinez | 25 | 850 | 34 |  | 0 | 25 | 850