## Feuil1
Num | Tâche | Responsable | Groupe/service | Charge plan. (heure) | Charge eff. (heure) | Début plan. | Début eff. | Fin plan. | Fin eff. | Avancement (%) | Risque | Commentaire
1 | Réunion de lancement de projet | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 3 | 2001-11-13 08:00 | 2001-11-13 08:00 | 2001-11-13 | 2001-11-13 08:00 | 100
2 | Récupération des documents de communication de l'OGPAF | J-C Martinez | Divers |  |  | 2001-11-13 | 2001-11-15 | 2001-11-16 | 2001-11-19 | 100 |  | Ce retard risque d'avoir des conséquences sur la suite du projet
3 | Charte ergonomique | A. Caroube | Ecriture/ergonomie | 8 | 7 | 2001-11-13 08:00 | 2001-11-14 | 2001-11-23 | 2001-11-16 | 100
4 | Cahier des charges techniques | D. Auguste | Développement | 8 | 8 | 2001-11-14 08:00 | 2001-11-19 | 2001-11-23 | 2001-11-21 | 100
5 | Charte graphique | P. Bakou | Graphisme | 8 | 10 | 2001-11-19 08:00 | 2001-11-19 | 2001-11-23 | 2001-11-23 | 100
6 | Prévalidation interne 1 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 2 | 2001-11-26 15:00 | 2001-11-26 | 2001-11-26 | 2001-11-26 | 100
7 | Déplacement | J-C Martinez | Divers |  |  | 2001-11-30 15:00 | 2001-11-30 15:00 | 2001-11-30 | 2001-11-30 15:00 | 100
8 | Validation comité de pilotage 1 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 | 2 | 2001-11-30 15:00 | 2001-11-30 15:00 | 2001-11-30 | 2001-11-30 15:00 | 100
9 | Maquette "Réalisation technique" | D. Auguste | Développement | 8 |  | 2001-12-04 13:00 | 2001-12-04 | 2001-12-06 |  | 25 |  | la réalisation de la maquette risque de prendre plus de temps que prévu
10 | Maquette "Réalisation graphique" | P. Bakou | Graphisme | 8 |  | 2001-12-04 08:00 | 2001-12-04 | 2001-12-06 |  | 0 |  | le graphiste a du s'absenter une demi-journée. Sa charge de travail ne lui permettra sans doute pas de terminer cette tâche dans les temps.
11 | Story-Board | A. Caroube | Ecriture/ergonomie | 16 |  | 2001-12-03 08:00 |  | 2001-12-06
12 | Prévalidation interne 2 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 |  | 2001-12-06 15:00 |  | 2001-12-06
13 | Déplacement | J-C Martinez | Divers |  |  | 2001-12-07 08:00 |  | 2001-12-07
14 | Validation comité de pilotage 2 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 |  | 2001-12-07 08:00 |  | 2001-12-07
15 | Réception contenu | J-C Martinez | Divers |  |  | 2001-11-13 08:00 |  | 2001-12-07
16 | Architecture générale du produit "Réalisation technique" 1 | D. Auguste | Développement | 16 |  | 2001-12-07 08:00 |  | 2001-12-13
17 | Architecture générale du produit "Réalisation graphique" 1 | P. Bakou | Graphisme | 16 |  | 2001-12-11 08:00 |  | 2001-12-13
18 | Prévalidation interne 3 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 |  | 2001-12-13 15:00 |  | 2001-12-13
19 | Déplacement |  | Divers |  |  |  |  | 2001-12-17
20 | Etat des lieux de réalisation 1 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 |  | 2001-12-17 15:00 |  | 2001-12-17
21 | Architecture générale du produit "Réalisation technique" 2 | D. Auguste | Développement | 16 |  | 2001-12-18 08:00 |  | 2002-01-03
22 | Architecture générale du produit "Réalisation graphique" 2 | P. Bakou | Graphisme | 16 |  | 2001-12-18 08:00 |  | 2002-01-03
23 | Réalisation du module de recherche | D. Auguste | Développement | 8 |  | 2001-11-13 08:00 |  | 2002-01-03
24 | Adaptation des contenus "informatiques" | D. Auguste | Développement | 8 |  | 2001-12-07 08:00 |  | 2002-01-07
25 | Adaptation des contenus "Textes" | F. Lerbe | Ecriture/ergonomie | 16 |  | 2001-12-07 08:00 |  | 2002-01-07
26 | Adaptation des contenus "images" | P. Bakou | Graphisme | 8 |  | 2001-12-07 08:00 |  | 2002-01-07
27 | Intégration des contenus 1 | D. Auguste | Développement | 12 |  | 2001-12-11 08:00 |  | 2002-01-03
28 | Prévalidation interne 4 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 |  | 2002-01-04 15:00 |  | 2002-01-04
29 | Déplacement | J-C Martinez | Divers |  |  | 2002-01-07 15:00 |  | 2002-01-07
30 | Etat des lieux de réalisation 2 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 |  | 2002-01-07 15:00 |  | 2002-01-07
31 | Intégration des contenus 2 | D. Auguste | Développement | 24 |  | 2002-01-08 08:00 |  | 2002-01-17
32 | Prévalidation interne 5 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 |  | 2002-01-18 15:00 |  | 2002-01-17
33 | Déplacement | J-C Martinez | Divers |  |  |  |  | 2002-01-21
34 | Maquette fonctionnelle | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 |  | 2002-01-21 15:00 |  | 2002-01-21
35 | Test utilisateurs | J-C Martinez | Divers | 25 |  | 2002-01-22 08:00 |  | 2002-02-01
36 | Corrections | D. Auguste | Développement | 16 |  | 2002-01-25 08:00 |  | 2002-02-07
37 | Prévalidation interne 6 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 |  | 2002-02-07 15:00 |  | 2002-02-07
38 | Déplacement | J-C Martinez | Divers |  |  | 2002-02-08 15:00 |  | 2002-02-08
39 | Validation comité de pilotage 3 | J-C Martinez | Gestion de projet | 2 |  | 2002-02-08 15:00 |  | 2002-02-08
40 | Mise en ligne & référencement | D. Auguste | Développement | 4 |  | 2002-02-11 08:00 |  | 2002-02-11
41 | Revue de projet | J-C Martinez | Gestion de projet | 4 |  | 2002-02-14 13:00 |  | 2002-02-15

## Feuil1 (2)
| Tâches achevées | Tâches en cours | Tâches restantes | Temps écoulé (heure) | Temps restant (heure) |  | 42 | 271
Nombre | 8 | 2 | 33 | 32 | 239 | 1 | 41
Pourcentage | 19.51% | 4.878% | 80.49% | 11.81% | 88.19% | 1
0
0